## GTH
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | Gestión Estratégica del Talento Humano
LÍDER DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | Subsecretaria de Talento Humano
ACTIVIDADES DE GESTIÓN FURAG ¿QUÉ? | ACTIVIDAD (ES) DE IMPLEMENTACIÓN ¿CÓMO? Ó ALTERNATIVA (S) DE MEJORA | PRODUCTO (S) / META (S) | RESPONSABLE(S) | PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  | soporte o evidencia
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Plan anual de vacantes y Plan Anual de Provision de Recursos Humanos | Identificación de la planta global de empleo de la Gobernación de Nariño | 1 informe de empleos en vacancia definitiva transitoria y nombramiento provisional realizado | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 1 informe de empleos en vacancia definitiva transitoria y nombramiento provisional realizado
Plan anual de vacantes y Plan Anual de Provision de Recursos Humanos | Realizar Reporte ante la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre el número de cargos identificados como vacantes definitivas | 1 reporte ante la CNSC realizado | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-05-15 | 2025-07-30 | 1 reporte ante la CNSC realizado
Plan anual de vacantes y Plan Anual de Provision de Recursos Humanos | Realizar reporte de vacantes de Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC | 1 reporte ante la OPEC realizado | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 1 reporte ante la OPEC realizado
Plan anual de vacantes y Plan Anual de Provision de Recursos Humanos | Formulación de Plan de acción para la formalización del empleo público de la Gobernación de Nariño | 1 plan de acción realizado | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-08-01 | 2015-10-31 | 1 plan de acción realizado
Plan anual de vacantes y Plan Anual de Provision de Recursos Humanos | Formulación de requisitos para la selección de gerente público y de empleo de libre nombramiento y remoción | 1 lista de verificación de requisitos socializada | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 1 lista de verificación de requisitos socializada
Plan anual de vacantes y Plan Anual de Provision de Recursos Humanos | Informe acerca de evaluación de desempeño realizada a los servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Gobernación de Nariño | 1 informe realizado | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 1 informe realizado
Plan anual de vacantes y Plan Abual de Provision de Recursos Humanos | Matriz de diagnóstico sobre necesidades y perfiles para personas con discapacidad | 1 matriz diligenciada | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 1 matriz diligenciada
Plan anual de vacantes y Plan Anual de Provision de Recursos Humanos | Matriz de identificación de cargos directivo ocupado por mujeres, dando aplicación a ley de cuotas | 1 informe realizado | Subsecretaria de Talento Humano | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 1 informe realizado
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: SIPG-PL-01
FECHA DE VERSIÓN: 04/04/2022
PÁGINAS: 01-02

## Hoja1
Informe de compatibilidad para PLAN DE ACCIÓN GETH 2024 08072024 (1).xls
Ejecutado el 2/09/2024 17:47
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá truncado. | 6
| GTH'!A6:I34 | Excel 97-2003
Pérdida menor de fidelidad
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 6 | Excel 97-2003