## PLAN DE TRABAJO SST 2025
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | [25 empty] | CÓDIGO: SG-SST-GTH- PL- 01
VERSIÓN: V2
FECHA DE VERSIÓN: 19/01/2024
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | FRECUENCIA DE EJECUCION | MES DE EJECUCIÓN
[9 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | H | T | F |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN | Elaboracion, revision y actualizacion de documentación bajo el Decreto 1072 y Resolucion 0312 | Cumplir con la normatividad vigente en SST, elaboración de documentos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según los estandares mínimos del SG-SST Decreto 1072 del 2015 y Resolucion 0312 de 2019. | Cumplimiento 90% de las actividades planteadas | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MATRIZ LEGAL | Elaborar, revisar y actualizar la matriz de requisitos Legales para Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Garantizar el cumplimiento normativoiendo de requisitos legales y asegurando su aplicabilidad en todos los procesos de la empresa al 100% | Responsable SST y ARL | x | x | x | Trimestral |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
COMITES | Capacitación COPASST (Roles y responsabilidades, Investigacion de accidentes de trabajo e inspecciones) |  | Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas COPASST | Responsable SST y ARL | x | x | x | De acuerdo a Plan de Formación | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Reuniones mensuales COPASST y reuniones extemporanas por casos especiales |  | Cumplir con el 100% de las reuniones ordinarias programadas | COPASST, Responsable SST y ARL | x | x | x | Mensual | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Capacitación Comite de Convivencia Laboral (Roles y responsabilidad, Ley 1010 de 2006 proceso de presunta queja de acoso laboral, ) |  | Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas CCL (comite de convivencia laboral) | CCL, Responsable SST y ARL | x | x | x | De acuerdo a Plan de Formación | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Reuniones Trimestrales Comite de Convivencia Laboral y reuniones extemporanas por presentacion de quejas de acoso laboral |  | Cumplir con el 100% de las reuniones ordinarias programadas | CCL, Responsable SST y ARL | x | x | x | Trimestral | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | realizar programa de induccion y reinducción del SG SST. en el cual se realiza la divulgación Políticas, reglametos, Reporte de accidentes, entre otros. | Garantizar formación, inducción y reinducción a todo el personal, incluyendo funcionarios y contratistas | Cumplimiento de programa de formación ≥90%, tanto en número de capacitaciones programadas, cobertura y eficacia. | Jefe de Talento Humano, Responsable SST, ARL | x | x | x | De acuerdo a Plan de Formación |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
ASIGNACIÓN DE RECURSOS | Elaborar el presupuesto del SG- SST y acta de asignación de recursos | Asignar todos los recursos necesarios para el funcionamiento del SG SST | Disponer del 100% de los recursos asignados | Subsecretaria Talento humano, Responsable SST y alta direccion | x | x | x | Anual |  |  | 1
GESTIÓN DE PELIGROS | Actualizar matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de acuerdo a la GTC 45 | Identificar, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos existentes, estableciendo los respectivos controles. | Intervenir 90 de los peligros identificados | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1
| Priorizacion de los peligros identificados (Trabajo seguro en alturas, mediciones medioambientales) |  |  | Responsable SST, COPASST | x | x | x | De acuerdo a lo evidenciado | [6 empty] | 1
CONDICIONES DE SEGURIDAD | Realizar programa de trabajo seguro en alturas (gestionar cursos TSA personal que lo requiera) | Definir y establecer un programa de prevención y protección contra caídas, para controlar y prevenir accidentes de trabajo en las actividades laborales que impliquen la exposición a un riesgo de caída mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él, en LA GOBERNACION DE NARIÑO. | Abordar el 100% de los trabajadores designados para trabajo en alturas. | Responsable SST, ARL |  |  |  | Anual | [6 empty] | 1
| Realizar programa de inspeccion, seguimiento y contol de trabajo seguro en alturas | Asegurar el correcto funcionamiento, la vida util y prevenir fallos que puedan generar accidentes laborales. | Cumplir al 100% que no se presenten accidentes laborales por trabajo en alturas. | Responsable SST, ARL | x | x | x | Mensual | [6 empty] | 1
| Diseñar programa de Elementos de proteccion personal (EPP) identificacion de necesidades, entrega, capacitación y supervisión sobre uso y mantenimiento. | Prevenir accidentes de trabajo y minimizar riesgos | Garantizar el uso de los elementos de proteccion personal en todos y cada uno de los trabajadores de acuerdo a su actividad para preservar y cuidar su integridad y salud. | Responsable SST, ARL | x | x | x | Anual | [6 empty] | 1
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | Aplicación encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida | Intervenir las condiciones de riesgo que puedan originar accidentes, enfermedades laborales o incremento del ausentismo, por medio de la identificación de las condiciones de salud de cada trabajador y el control de los peligros | Cumplimiento 90% de las actividades planteadas | Responsable SST, ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Tabulación de encuesta |  |  | Responsable SST, ARL | x | x | x | Anual |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Informe de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida |  |  | Responsable SST, ARL | x | x | x | Anual | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
INSPECCIONES | Realizar programa, cronograma y formato de inspecciones (locativas , Biomecanicas, de seguridad) | Identificar las condiciones de riesgo y evaluar el estado de la infraestructura | Cumplimiento 90% de las actividades planteadas | COPASST, Responsable SST | x | x | x | Trimestral |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
MEDICINA PREVENTIVA | Realizar examenes médicos ocupacionales de ingreso, periodicos, egreso, post incapacidad y seguimiento a recomeendaciones | Evaluar el estado de salud de los trabajdores para identificar riesgos | Garantizar que el 100% de la poblacion trabajadora se realice los examenes medicos ocupacionales segun corresponde | Responsabl SST y jefes de área | x | x | x | EMO ingreso cada que ingrese un funcionario | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento mensual de casos médicos en mesas de trabajo con restricción y/o recomendaciónes medicas | Monitorear la evaluacion de la salud de los trabajadores que han presentado AT y EL | Cubrir el 100% de los seguimientos a la poblacion trabajadora con recomendaciones y retricciones laborales | Responsable SST | x | x | x | Mensual | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Capacitaciónes de PyP (Jornadas de prevenciòn y promociòn de la salud, Estilos de vida y entornos saludables) | Reducir la probabilidad de ocurrencia de AT y EL | Reduccion del 5% de los indices de ocurrecia de accidentes de trabajo y materializacion de enfermedades laborales | Responsable SST | x | x | x | De acuerdo a Plan de Formación | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Revisar y actualizar profesiograma acordes a las exigencias de cada cargo | Definir y estructurar los requisitos, competencias y condiciones necesarias para cada labor | Incluir al 100% de los cargos en el profesiograma | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| DIA DE LA SALUD, actividades de promoción y prevención (Campañas de prevención del riesgo psicosocial, riesgo cardiovascular, adicciones) | Promover el bienestar fisico y mental mediante la deccion temprana de enfermedades | Promover la salud y el bienestar fomentando habitos saludables y estilos de vida en el 50% de los trabajadores | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | [8 empty] | 1
| SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Actividades de seguridad y salud en el trabajo) Actividades de promoción y prevención. |  |  | Talento humano, Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | [14 empty] | 1
RIESGO BIOMECANICO | RIESGO BIOMECÁNICO: Actualización PVE | Identificar, prevenir y controlar los riesgos ergonomicos y biomecanicos a los que se encuentran expuesto los trabajdores y reducir la incidencia de trastornos muscoloesqueleticos | Cumplimiento 90% de las actividades planteadas | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Implementación de formatos para el desarrollo del PVE en Riesgo Biomecanico |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | 1 |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Implementación de Matriz de Control Ergonomico - MCE |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Aplicación de Matriz de Control Ergonomico - MCE |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Pedido de elementos de confort postural (sillas ergonomicas, elevadores de pantalla de monitor de mesa, elevadores de portatil, apoya pies), |  |  | Responsable SST, ARL, Subsecretaria Administrativa y Almacén | x | x | x | Anual | [6 empty] | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Entrega y entrenamiento de elementos de confort postural (sillas ergonomicas, elevadores de pantalla de monitor de mesa, elevadores de portatil, apoya pies), |  |  | Responsable SST, ARL, Subsecretaria Administrativa y Almacén | x | x | x | Anual | [14 empty] | 1 |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Capatcitación en higine postural |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Capatcitación en cuidado de espalda/Capacitación en cuidado de manos |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Segumiento a trabajadores expuestos con DME |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Mensual |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Pausas Activas |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Semanal |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| RIESGO BIOMECÁNICO: Inspecciones ergonómicas de puestos de trabajo |  |  | Responsable SST, ARL, Subsecretaria Administrativa y Almacén | x | x | x | Cuando se requiera
RIESGO PSICOSOCIAL | RIESGO PSICOSOCIAL: Revición y Actualización PVE de Riesgo Psicosicial | Intervenir las condiciones de riesgo psicosocial que puedan originar accidentes y/o enfermedades o incremento del ausentismo en el entorno laboral; Se busca promover un ambiente funcional saludable que favorezca el bienestar físico, mental y emocional de todos los colaboradores. | Abarcar el 50% de la población trabajadoa a través de la implementación de programas de capacitación en temas de riesgo psicosocial, así como sensibilización y estrategias de mejora de condiciones laborales. | Responsable Por definir |  |  |  | Anual
| RIESGO PSICOSOCIAL: Capacitación en Comprender el estrés laboral y desarrollar habilidades para su manejo, Desarrollar habilidades de liderazgo positivo para crear un ambiente de trabajo saludable. Sensibilizar sobre la importancia de la salud mental en el trabajo y promover estrategias de cuidado. |  |  | Responsable Por definir | x | x | x | Mensual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| RIESGO PSICOSOCIAL: Apliación de la batería riesgo Psicosocial |  |  | Responsable Por definir | x | x | x | Anual |  |  | 1
| RIESGO PSICOSOCIAL: Seguimiento e intrvención de bateria de riesgo psicosocial |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | [10 empty] | 1
| RIESGO PSICOSOCIAL: Diseño , reición y socialización de politica de acoso laboral , sustacias psicoactivas (spa) y desconexión laboral |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | 1
| INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL: Diseño y socialización de la ruta de intervención de acoso laboral |  |  | Responsable SST y ARL | x | x | x | Trimestral |  |  | 1 | [7 empty] | 1
PLAN DE EMERGENCIAS | Elaboración y actualización por cada sede de los diferentes planes de Prevencion y Atencion de Emergencias | Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Cumplimiento de 90% de las actividades programadas | ARL- Responsable SST | x | x | x | Anual |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Socializar los diferentes planes de Prevencion y Atencion de Emergencias elaborados, analisis de vulnerabilidad, procedimientos operativos normalizados y políticas de emergencia |  |  | Coordinador de brigada, Responsable SST | x | x | x | Anual | [14 empty] | 1
| Actualizacion y conformación de la brigada de emergencias |  |  | Coordinador de brigada, Responsable SST | x | x | x | Anual | [12 empty] | 1
| Formación brigadista primeros auxilios, evacuación y rescate, control de incendios |  |  | Coordinador de brigada, Responsable SST | x | x | x | Dependiendo de la programación de ARL | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Estructurar y elaborar los diferentes planos de evacuacion |  |  | Coordinador de brigada, Responsable SST | x | x | x | Anual | [12 empty] | 1
| Capacitacion al personal del Comité de Emergencias en roles y funciones, simulaciones de escritorio en manejo, atencion y mando ante una emergencia |  |  | Coordinador de brigada, Responsable SST | x | x | x | Trimestral |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Evaluar ubicacion señalizacion y accesibilidad de los implementos de atención de emergencias (inpecciones de extintores, botiquin, otros) | [6 empty] | Mensual |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Participación simulacro municipal anual |  |  | Brigada de emergencias, Responsable SST | x | x | x | Anual | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
CONTRATISTAS Y PROVEDORES | Diseño e implementación del procedimiento de evaluación y selección de proveedores y contratistas - SG-SST Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables para contratistas y proveedores | Verificacion del 90% de los requisitos legales | Responsable SST y ARL | x | x | x | Anual | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES | Investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Disminuir los indices de accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo en los trabajadores | Cumplimiento de 90% de las actividades programadass | Responsable SST | x | x | x | Cuando se presenten | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento a casos de incidentes, accidentes de trabajo o condiciones de trabajo y de salud reportadas. |  |  | Responsable SST | x | x | x | Cuando se presenten | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Diseño, socializacion del procedimiento de reporte de accidentes de trabajo |  |  | Responsable SST | x | x | x | Cuando se presenten | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Medición frecuencia accidentalidad, severidad de la accidentalidad, mortalidad por accidentes de trabajo, prevalencia de enfermedad laboral, incidencia de enfermedad laboral,ausentismo por causa médica |  |  | Responsable SST | x | x | x | Mensual | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
GESTIÓN DE RESULTADOS | Indicadores de Gestión mensual y anual (indicadores de forma y resultado) | Identificar acciones correctivas y preventivas que permitan la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo | Cumplimiento de 90% de los planes de acción | COPASST y Responsable SST | x | x | x | Anual | [18 empty] | 1
| Realizar la rendición de cuentas del avance del SG SST |  |  | COPASST y Responsable SST | x | x | x | Anual | [20 empty] | 1
| Realizar la revisión por la dirección con base en los resultados de la rendición de cuentas |  |  | Gerencia y Responsable SST | x | x | x | Anual | [20 empty] | 1 |  | 1
| Realizar la auditoria interna del SG-SST |  |  | Auditor Interno | x | x | x | Anual | [20 empty] | 1
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | Realizar el seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los hallazgos en la ejecución del SG-SST | Garantizar la ejecución de planes de acción de los hallazgos identificados |  | COPASST y Responsable SST | x | x | x | Anual | [22 empty] | 1
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [8 empty] | 12 |  | 24 |  | 18 |  | 27 |  | 24 |  | 21 |  | 23 |  | 21 |  | 18 |  | 21 |  | 20 |  | 14 |  | 243
ACTIVIDADES EJECUTADAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | [8 empty] | 12 |  | 24 |  | 18 |  | 27 |  | 24 |  | 21 |  | 23 |  | 21 |  | 18 |  | 21 |  | 20 |  | 14 |  | 243
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Aprobado por: |  |  |  | ___________________________________ | [7 empty] | __________________________________ | [9 empty] | __________________________________
[8 empty] | LUIS ALFONSO ESCOBAR JARAMILLO GOBERNADOR DE NARIÑO | [7 empty] | JOHN JAIRO PORECIADO MARTINEZ PRESIDENTE COPASST 2024-2026 | [9 empty] | MARIA ALEJANDRA ORTIZ RESPONSABLE DEL SG-SST

## PLAN DE TRABAJO PESV 2025
|  |  |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2024 | [23 empty] | CÓDIGO: SG-SST-GTH- PL- 01
VERSIÓN: V2
FECHA DE VERSIÓN: 19/01/2024
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN | MES DE EJECUCIÓN
[9 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | H | T | F |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño e implementación del PESV de acuerdo con la Resolución 40595/2022 | Designar el líder del diseño e implementación del PESV | Establecer lineamientos estratégicos, para alcanzar el propósito en materia de prevención de los siniestros viales y accidentes de tránsito, en procura de mejorar la seguridad vial en los trabajadores de la Gobernación de Nariño | Cumplimiento de programa de formación ≥90%, tanto en número de capacitaciones programadas, cobertura y eficacia | Alta dirección y líder PESV | x | x | x | Anual | 1
| Conformar el Comité de Seguridad Vial |  |  | Alta dirección - líder PESV - ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1
| Definir los recursos financieros, técnicos y humanos |  |  | Alta dirección - líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1
| Definir los objetivos y metas del PESV |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1
Publicación de la política, liderazgo y compromiso en PESV | Definir, publicar y divulgar la Política de Seguridad Vial | Divulgar política, compromisos y responsabilidades a todo personal de la Gobernación, incluyendo funcionarios, contratistas y subcontratistas | Cumplimiento de programa de formación ≥90% anual, tanto en número de capacitaciones programadas, cobertura y eficacia | Alta dirección - líder PESV - ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1
| Definir las responsabilidaes de los colaboradores en el PESV |  |  | Líder PESV - ARL | x | x | x | Anual |  |  |  |  | 1
Diagnóstico | Elaborar y aplicar encuesta | Obtener información pertinente con el fin de establecer factores de riesgo que influyan en la ocurrencia de accidentes viales. | Diagnóstico actualizado | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual |  |  |  |  | 1
Caracterización, evaluación y control de riesgos | Elaborar matriz de peligros | Identificar, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos existentes, estableciendo los respectivos controles. | Intervenir ≥90 en el año de los peligros identificados | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Revisión y actualización cada que ocurra un siniestro vial |  |  |  |  | 1
| Definir los programas de gestión de riesgos y factores de desempeño |  |  | Líder PESV - ARL | x | x | x | Anual |  |  |  |  | 1
| Gestionar los peligros identificados |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Ejecución permanente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Verificar que los vehículos, equipos, repuestos y servicios adquiridos o contratados cumplan con las especificaciones de seguridad |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Ejecución permanente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Verificar que los contratistas, la comunidad de la organización y demás personal que le aplique, cumplan con los requisitos de seguridad vial que establezca la organización |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Ejecución permanente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realizar la investigación interna de siniestros viales |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Cada que ocurra un siniestro vial
| Elaborar procedimiento para la planificación de desplazamientos laborales |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual | [6 empty] | 1
| Elaborar procedimientos para el registro de las inspecciones preoperacionales diarias de vehículos y equipos |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual | [6 empty] | 1
| Diseñar e implementar plan de mantenimiento preventivo y control de vehículos seguros y equipos |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual | [6 empty] | 1
| Registrar y realizar el análisis estadístico de los siniestros viales |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Cada que ocurra un siniestro vial
Objetivos y metas del PESV | Elaborar metas y objetivos firmados por el representante legal | Establecer una metodología , para alcanzar los objetivos y metas en la prevención de los accidentes de tránsito, en procura de mejorar la seguridad vial de la Gobernación de Nariño | Cumplimiento ≥90% de las actividades planteadas | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual |  |  | 1
Plan anual de formación | Capacitar en seguridad vial y manejo defensivo |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual
| Capacitar en roles y responsabilidades del comité |  |  | Líder PESV - CSV - ARL | x | x | x | Anual |  |  |  |  | 1
Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales | Elaborar el plan de preparación y respuesta ante emergencias Viales | Brindar atención integral a víctimas para mitigar los efectos de los siniestros viales. | Personal con conocimiento de actuación frente a un siniestro vial | Líder PESV - ARL | x | x | x | Anual | [8 empty] | 1
Indicadores de gestión | Establecer los indicadores y reporte de autogestión del PESV | Medir la efectividad y el porcentaje de implementación del Plan | Continuar con 0 accidentes viales | Líder PESV - ARL | x | x | x | Trimestral | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [8 empty] | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 55
ACTIVIDADES EJECUTADAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | [8 empty] | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 55
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%

## ACTIVIDADES
PESV | BÁSICO | ESTÁNDAR | AVANZADO
Paso 1. Líder del diseño e | X | X | X
implementación (Aplica para todos los niveles)
Paso 2. Comité de seguridad vial (Aplica para el nivel Estándar y Avanzado) | No aplica | X | X
Paso 3. Política de Seguridad Vial de la | X | X | X
Organización (Aplica para todos los niveles)
Paso 4. Liderazgo, compromiso y | X | X | X
corresponsabilidad del nivel directivo
(Aplica para todos los niveles)
Paso 5. Diagnóstico (Aplica para todos los niveles) | X | X | X
Paso 6. Caracterización, evaluación y control de riesgos (Aplica para todos los niveles) | X | X | X
Paso 7. Objetivos y metas del PESV (Aplica | X | X | X
para todos los niveles)
Paso 8. Programas de gestión de riesgos | X | X | X
críticos y factores de desempeño (Aplica para todos los niveles)
Paso 9. Plan anual de trabajo (Aplica para | X | X | X
todos los niveles)
Paso 10. Competencia y plan anual de | X | X | X
formación (Aplica para todos los niveles)
Paso11.Responsabilidad y comportamiento | No aplica | No aplica | X
seguro (Aplica para nivel Avanzado)
Paso 12. Plan de preparación y respuesta | X | X | X
ante emergencias viales (Aplica para todos los niveles)
Paso 13. Investigación interna de siniestros viales (Aplica para el nivel Estándar y Avanzado) | No aplica | X | X
Paso 14. Vías seguras administradas por la | X | X | X
organización (Aplica para todos los niveles)
Paso 15. Planificación de desplazamientos | X | X | X
laborales (Aplica para todos los niveles)
Paso 16. Inspección de vehículos y equipos | X | X | X
(Aplica para todos los niveles)
Paso 17. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos (Aplica para todos los niveles) | X | X | X
Paso 18. Gestión del cambio y gestión de contratistas (Aplica para el nivel Estándar o Avanzado) | No aplica | X | X
Paso 19. Archivo y retención documental | No aplica | X | X
(Aplica para el nivel Estándar y Avanzado)
Paso 20. Indicadores y reporte de | X | X | X
autogestión PESV (Aplica para todos los niveles)
Paso 21. Registro y análisis estadístico de siniestros viales (Aplica para nivel Avanzado) | No aplica | No aplica | X
Paso 22. Auditoría anual (Aplica para todos los niveles) | X | X | X
Paso 23. Mejora continua, acciones preventivas y correctivas | X | X | X
(Aplica para todos los niveles)
Paso 24. Mecanismos de comunicación y | X | X | X
participación (Aplica para todos los niveles)
Total, de Debes de la Norma | 18 | 22 | 24