## Plan de Acción 2024
PLAN DE ACCIÓN "NARIÑO, REGIÓN PAÍS PARA EL MUNDO" 2024-2027
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN | 2025
COMPONENTE PLANEACIÓN | [8 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN | [8 empty] | PRESUPUESTACIÓN | [8 empty] | PROGRAMACIÓN
TRANSFORMACIÓN | ESTRATEGIA | PROGRAMA ESTRATEGICO | CODIGO DEL SECTOR | NOMBRE DEL SECTOR | CODIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTAL | CODIGO DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | NÚMERO DE LA META PDD | CODIGO DE PRODUCTO | PRODUCTO | ALCANCE DEL PRODUCTO | CODIGO INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META PROGRAMADA VIGENCIA 2025 | CODIGO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN | NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CLASIFICACIÓN DEL GASTO | VALOR INICIAL | ADICION O CREDITO | REDUCCIÓN O CONTRACREDITO | VALOR DEFINITIVO | OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES PARA CUMPLIR ACTIVIDAD (CONTRATACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, ENTRE OTROS) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AREA RESPONSABLE
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Formalización de tierras | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1704 | Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520112 | Apoyo a la gestión en procesos de formalización de la propiedad privada rural a los pequeños productores y colectivos agropecuarios en el Departamento de Nariño | 413 | 1704010 | Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad | Apoyada la formalización del derecho de dominio de predios rurales, el saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición y el acompañamiento a los interesados en la realización de trámites administrativos, notariales y registrales. | 170401000 | Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural | 15 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1704-1100-1704010-2024003520112-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | Apoyar en la identificación de posibles beneficiarios para la formalización de predios productivos en el departamento de Nariño Divulgación de los programas o estrategias para el apoyo en la formalización de tierras con enfoque productivo. Apoyo en la cofinanciación y gestión para la formalización y legación de los predios identificados. | * Apoyo a procesos de identificación de predios a legalizar apoyando en visitas a los diferentes municipios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Ago
[28 empty] | * Acompañamiento a revisión documental encaminados a la identificación de beneficiarios para de la formalización de predios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Ago
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1704-1100-1704010-2024003520112-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 50000000 |  |  | 50000000 |  |  | * Suscribir contratos, consultorias y/o convenios interadministrativos para apoyar en los procesos de formalización de tierras | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jul to Oct
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1704-1100-1704010-2024003520112-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 |  |  |  | 25200000 |  |  | * Contratación de personal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[22 empty] | 25200000 | [5 empty] | * Suscripción Convenio de entenidmiento ANT | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar
* Divulgación de los programas o estrategias para el apoyo en la formalización de tierras con enfoque productivo | bar: Mar to Ago
[28 empty] | Cumplimiento meta No 413 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Oct
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Formalización de tierras | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1704 | Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520112 | Apoyo a la gestión en procesos de formalización de la propiedad privada rural a los pequeños productores y colectivos agropecuarios en el Departamento de Nariño | 414 | 1704014 | Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural | Apoyada la formalización del derecho de dominio de predios rurales, el saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición y el acompañamiento a los interesados en la realización de trámites administrativos, notariales y registrales de los titulos colectivos de las comunidades indigenas y afro | 170401400 | Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados | 2 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1704-1100-1704014-2024003520112-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | Apoyar en la identificación de posibles beneficiarios colectivos para la formalización de predios productivos en el departamento de Nariño Divulgación de los programas o estrategias para el apoyo en la formalización de tierras con enfoque productivo para colectivos. Apoyo en la cofinanciación y gestión para la formalización y legación de los predios colectivos identificados. | * Apoyo a procesos de identificación de predios a legalizar apoyando en visitas a los diferentes municipios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Ago
[28 empty] | * Acompañamiento a revisión documental encaminados a la identificación de beneficiarios para de la formalización de predios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Ago
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1704-1100-1704014-2024003520112-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 62600000 |  |  | 62600000 |  |  | * Suscribir contratos, consultorias y/o convenios interadministrativos para apoyar en los procesos de formalización de tierras | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | En este rubro se incluyen 12.600.000 que pertenecen a personal | bar: Jul to Nov
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1704-1100-1704014-2024003520112-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 12600000 |  |  | 12600000 |  |  | * Contratación de personal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Suscripción Convenio de entenidmiento ANT | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Mar
* Divulgación de los programas o estrategias para el apoyo en la formalización de tierras con enfoque productivo | bar: Mar to Ago
[28 empty] | Cumplimiento meta No 414 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Nov
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 415 | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | Formulados e implementados proyectos para mejorar la productividad del sector agrícola del Departamento en las diferentes cadenas productivas. | 170200700 | Numero de proyectos productivos cofinanciados | 6 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702007-2024003520097-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 2100000000 |  |  | 1500000000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos para mejorar la productividad del sector agrícola en el departamento de Nariño Cofinanciar proyectos para mejorar la productividad del sector agrícola en el departamento de Nariño | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos agrícolas de las diferentes líneas productivas. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | De libre inversión no era de $2.100.000.000 se cambia por $ 1.500.000.000 | bar: Mar to Dic
[18 empty] | 1.3.3.1.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702007-2024003520097-83990-16-1.3.3.1.00 | 2.3.2.02.02.008 | 400000000 |  |  | 1000000000 | [15 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | De destinación especifica no son $400.000.000 se cambia por $ 1.000.000.000 | bar: Mar to Dic
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702007-2024003520097-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 343422400 |  |  | 343422400 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No corresponde al valor asignado en el presupuesto | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación, estructuración proyectos productivos agricolas de las diferentes líneas productivas. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Nov
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento proyectos productivos agrícolas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 415 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Dic
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 416 | 1702009 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos | Apoyados productores en el fortalecemiento de controles de los principales problemas fitosanitarios de las diferentes lineas productivas del Departamento. | 170200900 | Productores apoyados | 1000 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702009-2024003520097-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 300000000 |  |  | 300000000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos para apoyar productores en el fortalecimiento de controles de los principales problemas fitosanitarios Cofinanciar proyectos para apoyar productores en el fortalecimiento de controles de los principales problemas fitosanitarios | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos encaminados al fortalecimiento de controles de los principales problemas fitosanitarios (ICA, AGROSAVIA) | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Dic
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702009-2024003520097-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 105927000 |  |  | 105927000 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | El valor no corresponde a lo asignado, el valor es de $ 95.911.200 | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación, estructuración proyectos para apoyar productores en el fortalecimiento de controles de los principales problemas fitosanitarios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Nov
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento proyectos para apoyar productores en el fortalecimiento de controles de los principales problemas fitosanitarios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jun to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 416 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Dic
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 417 | 1702025 | Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos | Formulados e implementados proyectos productivos agrícolas como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jovenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas. Diseñado e implementado modelo piloto en comercio justo de economía popular, social y solidaria con enfoque de género intercultural e intergeneracional, para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad a nivel local, regional e internacional. | 170202500 | Proyectos estructrurados | 2 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702025-2024003520097-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos productivos agrícolas como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas. Cofinanciar proyectos productivos agrícolas como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos productivos agrícolas como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Nov
[21 empty] | 2.3.2.02.02.009 | [6 empty] | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No se encuentra asignado este rubro de personal en el formato por valor de $ 95.911.200 | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación, estructuración proyectos productivos productivos agrícolas como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Oct
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento proyectos productivos agrícolas como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 417 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Dic
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 418 | 1702023 | Documentos de lineamientos tecnicos | Formulados planes de ordenamiento productivo de las cadenas priorizadas del Departamento. | 170202300 | Documentos de lineamientos tecnicos elaborados | 1 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702018-2024003520097-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 50400000 |  |  | 50400000 |  | Elaborar documento donde se plasme el plan de ordenamiento productivo de las cadenas priorizadas del Departamento.(tentativas Caña, Hortofruticola, fique, Tuberculos, cereales, Flores, Iraca) | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Recolección de información en campo para creación del documento plan de ordenamiento productivo de las cadenas priorizadas del Departamento en articulación con organizaciones gremiales (asofrucol, asocolflores, fedepanela, agrocadena, entre otros) | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Jul
[21 empty] | 2.3.2.02.02.006 | [6 empty] | * Plasmar información documento Plan de ordenamiento productivo de las cadenas priorizadas del Departamento. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Falta el valor del rubro de logistica por $10.000.000 | bar: May to Sep
[28 empty] | Cumplimiento meta No 418 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Sep
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520111 | Fortalecimiento al acceso de crédito público agropecuario y rural y asistencia técnica a los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, silviculturales para la atención y mitigación frente a eventos de riesgos climáticos, fenómenos naturales y de mercado, para buenas prácticas productivas agrícolas en el departamento de Nariño | 419 | 1703009 | Servicio de apoyo financiero para la gestión de riesgos agropecuarios | Asistencia técnica a los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, silviculturales para la atención y mitigación frente a eventos de riesgos climáticos, fenómenos naturales y de mercado, para buenas prácticas productivas agrícolas, pecuarios limpias y recuperación de las prácticas tradicionales. | 170300900 | Productores beneficiados. | 1200 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1703-1100-1703013-2024003520111-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | Realizar asistencia técnica a los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, silviculturales para la atención y mitigación frente a eventos de riesgos climáticos, fenómenos naturales y de mercado, para buenas prácticas productivas agrícolas, pecuarios limpias y recuperación de las prácticas tradicionales | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para prestar asistencia técnica a los productores frente a eventos de riesgos climáticos, fenómenos naturales y de mercado, para buenas prácticas productivas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Nov
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1703-1100-1703013-2024003520111-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 50400000 |  |  | 50400000 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Identificación de población afectada por problemas de fenomenos naturales | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Nov
[28 empty] | Realizar procesos de articulación interinstitucional encaminados a la atención de riesgos climaticos, fenomenos naturales y de mercado | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 419 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Nov
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 420 | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | Formulados e implementados proyectos para mejorar la productividad del sector pecuario del Departamento en las diferentes cadenas productivas. | 170200700 | Numero de proyectos productivos cofinanciados | 1 | 1.3.3.1.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702007-2024003520097-83990-16-1.3.3.1.00 | 2.3.2.02.02.008 | 600000000 |  |  | 600000000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos para mejorar la productividad del sector pecuario del Departamento en las diferentes cadenas productivas. Cofinanciar proyectos para mejorar la productividad del sector pecuario del Departamento en las diferentes cadenas productivas. | * Suscribir contratos, consultorias y/o convenios interadministrativos para mejorar la productividad del sector pecuario del Departamento en las diferentes cadenas productivas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Mar; May to Dic
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702007-2024003520097-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 300977000 |  |  | 300977000 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | El valor no coresponde al asignado en presupuesto que es por $ 250.977.000 | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación, estructuración proyectos para mejorar la productividad del sector pecuario del Departamento en las diferentes cadenas productivas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Nov
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento de proyectos del sector pecuario en las diferentes cadenas productivas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jun to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 420 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Dic
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 421 | 1702009 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos | Apoyados productores en el fortalecemiento de programas de sanidad e inocuidad animal de las diferentes lineas productivas del Departamento. | 170200900 | Productores apoyados | 300 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702009-2024003520097-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 300000000 |  |  | 300000000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos para apoyar productores en el fortalecimiento de programas de sanidad e inocuidad animal de las diferentes lineas productivas del Departamento Cofinanciar proyectos para apoyar productores en el fortalecimiento de programas de sanidad e inocuidad animal de las diferentes lineas productivas del Departamento | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos dirijidos al fortalecimiento de productores en temas de sanidad e inocuidad animal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Nov
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702009-2024003520097-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 75450000 |  |  | 75450000 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | El valor no coresponde al asignado en presupuesto que es por $ 50.400.000 | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación y estructuración de proyectos productivos para apoyar productores en el fortalecimiento de programas de sanidad e inocuidad animal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Nov
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento de proyectos productivos para apoyar productores en el fortalecimiento de programas de sanidad e inocuidad anima | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Nov
[28 empty] | Cumplimiento meta No 421 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Nov
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 422 | 1702025 | Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos | Formulados e implementados proyectos productivos pecuarios como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para mujeres y jovenes, población víctima y comunidades étnicas y diversas del Departamento. | 170202500 | Proyectos estructrurados | 2 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702025-2024003520097-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos productivos pecuarios como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas. Cofinanciar proyectos productivos pecuarios como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas. | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos productivos pecuarios como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Nov
[21 empty] | 2.3.2.02.02.009 | [6 empty] | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Falta el valor del rubro de personal por $85.465.800 | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación, estructuración proyectos productivos pecuarios como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas. (ICBF, población con enfoque diferencial) | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Nov
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento productivos pecuarios como herramienta para generación de conocimientos y oportunidades para grupos poblacionales vulnerados con énfasis en mujeres cabeza de familia, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas y diversas. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jul to Nov
[28 empty] | Cumplimiento meta No 422 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Nov
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento y diversificación de los sistemas de producción campesina, familiar y comunitaria. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520097 | Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y pecuaria sostenibles y diversificación productiva en el departamento de Nariño | 423 | 1702019 | Documentos metodológicos | Estructurada política pública Departamental en agroecología con énfasis en cambio climático, saberes culturales y soberanía alimentaria. | 170201900 | Documentos metodológicos elaborados | 1 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702019-2024003520097-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 85465800 |  |  | 85465800 |  | Crear documento donde se plasme la política pública Departamental en agroecología con énfasis en cambio climático, saberes culturales y soberanía alimentaria. | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formalización de la mesa departamental para la gobernanza de la política pública en agroecología. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Mar
[28 empty] | * Realizar el Plan de acción anual de la política pública en agroecología. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Mar
[28 empty] | * Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la política pública en agroecología | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Nov
[28 empty] | Cumplimiento meta No 423 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Nov
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización, el acceso a financiamiento agropecuario y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1703 | Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520111 | Fortalecimiento al acceso de crédito público agropecuario y rural y asistencia técnica a los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, silviculturales para la atención y mitigación frente a eventos de riesgos climáticos, fenómenos naturales y de mercado, para buenas prácticas productivas agrícolas en el departamento de Nariño | 424 | 1703010 | Servicio de divulgación | Apoyados programas de promoción y acompañamiento para el acceso a créditos a pequeños productores. | 170301000 | Jornadas de divulgación realizadas | 10 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1703-1100-1703010-2024003520111-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 5000000 |  |  | 5000000 |  | Realizar jornadas de divulgación para informar sobre programas y estrategias para el acceso a créditos públicos de pequeños productores con entidades gubernamentales o privadas. | * Realizar jornadas de divulgación de los programas y líneas de créditos agropecurios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Jul
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1703-1100-1703010-2024003520111-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 95911200 |  |  | 95911200 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Buscar alianzas estrategicas con entidades financieras para la capacitación en educación financiera | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Jul
[28 empty] | Cumplimiento meta No 424 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jul
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización, el acceso a financiamiento agropecuario y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1703 | Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520111 | Fortalecimiento al acceso de crédito público agropecuario y rural y asistencia técnica a los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, silviculturales para la atención y mitigación frente a eventos de riesgos climáticos, fenómenos naturales y de mercado, para buenas prácticas productivas agrícolas en el departamento de Nariño | 425 | 1703006 | Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito agropecuario y rural | Apalancados créditos agropecuarios a productores del Departamento. | 170300600 | Productores con acceso a crédito agropecuario y rural | 250 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1703-1100-1703006-2024003520111-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 25000000 |  |  | 25000000 |  | Apalancar créditos agropecuarios a pequeños productores del Departamento con la cofinnciación de los mismos. | * Realizar documento de diagnostico y caracterización de las necesidades de financiamiento y credito de productores y organizaciones agropecuarias y pesqueras. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Oct
[28 empty] | * Firma de convenio interadministrativo para apalancar créditos agropecuarios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: May to Jul
[28 empty] | *Realizar los tramites y gestiones pertinentes para la ejecución del apalancamiento de creditos agropecuarios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jun to Nov
[28 empty] | Cumplimiento meta No 425 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Oct
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización, el acceso a financiamiento agropecuario y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520110 | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales en el departamento de Nariño | 426 | 1702007 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | Gestionados, formulados e implementados proyectos agroindustriales para la agregación de valor a los productos agropecuarios de las diferentes cadenas productivas del Departamento y gestionados proyectos de factibilidad de creación de empresa industrial de producción y comercialización de alcoholes en la cadena productiva de caña panelera. | 170200700 | Numero de proyectos productivos cofinanciados | 2 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702007-2024003520110-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 450187000 |  |  | 450187000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos agroindustriales para la agregación de valor a los productos agropecuarios de las diferentes cadenas productivas del Departamento Cofinanciar proyectos agroindustriales para la agregación de valor a los productos agropecuarios de las diferentes cadenas productivas del Departamento. | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos agroindustriales para la agregación de valor a los productos agropecuarios de las diferentes cadenas productivas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Nov
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702007-2024003520110-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 277288200 |  |  | 277288200 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación, estructuración proyectos productivos agroindustriales para la agregación de valor a los productos agropecuarios de las diferentes cadenas productivas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Nov
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento proyectos productivos agroindustriales para la agregación de valor a los productos agropecuarios de las diferentes cadenas productivas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jun to Nov
[28 empty] | Cumplimiento meta No 426 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Nov
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización, el acceso a financiamiento agropecuario y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520110 | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales en el departamento de Nariño | 427 | 1702038 | Servicio de apoyo a la comercialización | Acompañadas organizaciones productivas para la identificación, promoción y aprovechamiento de oportunidades comerciales, nacionales e internacionales, la adquisición de competencias comerciales y la consolidación de clusters agropecuarios. (Mercados campesinos, ferias comerciales, ruedas de negocios, etc.) | 170203800 | Organizaciones de productores formales apoyadas | 150 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1702-1100-1702038-2024003520110-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 10000000 |  |  | 10000000 |  | Acompañar organizaciones productivas para la identificación, promoción y aprovechamiento de oportunidades comerciales. Realizar cofinanciación de eventos, programas o estrategias para las diferentes organizaciones productivas con el fin de promociones todos los productos agropecuarios de la región (Mercados campesinos, ferias comerciales, ruedas de negocios, etc.). | * Identificar y realizar reuniones con las organizaciones productivas para realizar el acompañamiento | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to May
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702038-2024003520110-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 200000000 |  |  | 200000000 |  |  | * Organizar eventos para establecer y fortalecer estrategias comerciales (tentativos, café, cacao, leche) | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Jun
[28 empty] | * Suscribir convenios, consultorias y/o contratos para cofinanciar eventos comerciales agropecuarios | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Oct
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702038-2024003520110-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 226888200 |  |  | 226888200 |  |  | * Contratación de personal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Realizar seguimiento a las estrategias implementadas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jul to Oct
[28 empty] | Cumplimiento meta No 427 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Oct
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización, el acceso a financiamiento agropecuario y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520110 | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales en el departamento de Nariño | 428 | 1702017 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | Acompañados pequeños productores para incursión en procesos de compras públicas. | 170201700 | Productores agropecuarios apoyados | 500 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1702-1100-1702017-2024003520110-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 10000000 |  |  | 10000000 |  | Apoyar programas, estrategias e iniciativas para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, así como la incursión en procesos de compras públicas Realizar cofinanciación de eventos, programas o estrategias para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, así como la incursión en procesos de compras públicas | * Realizar programas de capacitación para el desarrollo de competencias comerciales, empresariales y asociativas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Sep
[28 empty] | * Realizar reuniones para identificación de actores en compras públicas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Jul
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1702-1100-1702017-2024003520110-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 50000000 |  |  | 50000000 |  |  | * Organizar y apoyar eventos para establecer y fortalecer estrategias comerciales. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jun to Oct
[28 empty] | * Suscribir convenios y/o contratos para generar capacidades en las comunidades y cofinanciar eventos de fortalecimiento referentes a compras públicas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Oct
[21 empty] | 2.3.2.02.02.009 | [6 empty] | * Contratación de personal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Falta el valor del rubro de personal por $95.911.200 | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Identificar organizaciones productivas para el acompañamiento | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Jun
[28 empty] | * Realizar seguimiento a las estrategias implementadas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: May to Oct
[28 empty] | Cumplimiento meta No 428 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Oct
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización, el acceso a financiamiento agropecuario y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales. | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1702 | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520110 | Fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria mediante la innovación, agroindustrialización y el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales en el departamento de Nariño | 429 | 1702018 | Documentos de lineamientos técnicos | Formulados programas de fortalecimiento a la economía popular de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, con un componente socio-empresarial, que garantice el comercio justo. | 170201800 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1702-1100-1702018-2024003520110-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 5000000 |  |  | 5000000 |  | Crear un documento resultado de la formulación de programas o estrategias para el fortalecimiento de la economía popular, con componente socio-empresarial que garantice el comercio justo | * Identificación población beneficiada para implementación de estrategias socio-empresariales. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Jun
[28 empty] | * Realizar encuentros con los diferentes actores para la creación de estrategias del fortalecimiento a la economía popular | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Jun
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1702-1100-1702018-2024003520110-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 191822400 |  |  | 191822400 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | El valor asignado en formato de presupuesto es por valor de $ 95.911.200 | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Realizar la caracterización y el diagnostico de las actividades comerciales de los actores productivos de la economía popular. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Ago
[28 empty] | * Elaborar el documento técnico que plasme el fortalecimiento a la economía popular, con componente socio-empresarial que garantice el comercio justo | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jul to Sep
[28 empty] | Cumplimiento meta No 429 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Sep
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Modernización de la infraestructura y la tecnología agropecuaria para mejorar la eficiencia productiva rural | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1709 | Infraestructura productiva y comercialización | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520102 | Modernización de la infraestructura y la tecnología agropecuaria para mejorar la eficiencia productiva rural del departamento de Nariño | 430 | 1709043 | Infraestructura de producción agrícola construida | Gestionados, formulados e implementados proyectos para la construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructura rural para la productividad, la transformación y comercialización del sector agropecuario plazas de mercado, centros de acopio, distritos de riego, plantas de procesamiento de alimentos, plataformas logísticas, plantas de beneficio animal, cuartos fríos, plantas de bioinsumos, entre otros). | 170904300 | Infraestructura de producción agrícola construida | 5 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1709-1100-1709043-2024003520102-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 500000000 |  |  | 500000000 |  | Formular, estructurar y cofinanciar proyectos para el mantenimiento, construcción, adecuación de plantas de beneficio animal. Identificar, estructurar y formular proyectos para la construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructura rural para la productividad, la transformación y comercialización del sector agropecuario Cofinanciar proyectos para la construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructura rural para la productividad, la transformación y comercialización del sector agropecuario. | * Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos de infraestructura rural | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Dic
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1709-1100-1709043-2024003520102-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 50400000 |  |  | 50400000 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Formulación, estructuración proyectos de infraestructura rural | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Oct
[18 empty] | 1.2.2.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1709-1100-1709065-2024003520099-63391-16-1.2.2.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 10000000 |  |  | 10000000 |  |  | * Realizar reuniones y visitas a campo para concertarción y recolección de información para los proyectos de infraestructura priorizados | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Oct
[18 empty] | 1.2.2.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1709-1100-1709065-2024003520099-83990-16-1.2.2.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 558927127 |  |  | 558927127 |  |  | * Suscribir contratos, consultorias y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos de infraestructura rural | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Abr to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 430 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Dic
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Modernización de la infraestructura y la tecnología agropecuaria para mejorar la eficiencia productiva rural | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1709 | Infraestructura productiva y comercialización | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520102 | Modernización de la infraestructura y la tecnología agropecuaria para mejorar la eficiencia productiva rural del departamento de Nariño | 431 | 1709109 | Servicio de información actualizado | Desarrollo y operando un sistema de información para la actualización del inventario de la infraestructura rural del Departamento generando mejora en la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna | 170910900 | Sistemas de información actualizados | 1 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1709-1100-1709109-2024003520102-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 9679687 |  |  | 9679687 |  | Elaborar y actualizar continuamente un sistema de información robusto y detallando que incorpore el inventario de bienes públicos rurales destinados para el sector agropecuario en el departamento de Nariño. | * Identificación en campo de la infraestructura rural existente en los diferentes municipios del Departamento | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Mar to Oct
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1709-1100-1709109-2024003520102-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 45511200 |  |  | 45511200 |  |  | * Contratación de personal profesional | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Cargue, actualización y registro de información detallada de la infraeestructura existente dentro de la plataforma implementada. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jun to Oct
[28 empty] | Cumplimiento meta No 431 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Oct
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fomentar la asistencia técnica agropecuaria, agroindustrial, TIC enfocada a las necesidades del sector productivo | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1708 | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520098 | Fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria agroindustrial TIC enfocada a las necesidades del sector productivo del departamento de Nariño | 432 | 1708016 | Documentos de lineamientos técnicos | Elaboración de contenidos de investigación aplicada de ciencia tecnologia e innovacion identificados por las cadenas productivas que apunten a la solución de necesidades especificas de cada sector agrícola o pecuario. | 170801600 | Documentos de lineamientos tecnicos elaborados | 1 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1708-1100-1708016-2024003520098-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 45511200 |  |  | 45511200 |  | Elaborar documentos de investigación aplicada de ciencia tecnología e innovación identificados pora las cadenas productivas | * Contratación de personal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Construcción de dos documentos con lineamientos tecnicos, acorde con las demandas territoriales y el PECTIA, aplicados a ciencia tecnología e innovación de las cadenas productivas priorizadas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: May to Sep
[21 empty] | 2.3.2.02.02.006 | [6 empty] | * Desarrollo de mesas de articulación con los actores de ciencia y tecnología relacionados con las cadenas productivas priorizadas | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Falta el rubro de logistica por valor de $ 10.000.000 | bar: Feb to Ago
[28 empty] | Cumplimiento meta No 432 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Sep
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fomentar la asistencia técnica agropecuaria, agroindustrial, TIC enfocada a las necesidades del sector productivo | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1708 | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520098 | Fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria agroindustrial TIC enfocada a las necesidades del sector productivo del departamento de Nariño | 433 | 1708015 | Documentos de investigación | Formulados proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector agropecuario. | 170801502 | Documentos de investigación sobre procesos productivos agropecuarios | 3 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1708-1100-1708015-2024003520098-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | Identificar, estructurar y formular proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector agropecuario. Cofinanciar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector agropecuario. | * Desarrollo de mesas de trabajo para la articulación en procesos de estructuración de proyectos con actores de CTeI de instituciones regionales, nacionales e internacionales | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Este rubro de logistica no corresponde a esta actividad | bar: Abr to Jun
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.008-17-1708-1100-1708015-2024003520098-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 210000000 |  |  | 210000000 |  |  | * Suscribir contratos, consultorias y/o convenios interadministrativos para ejecutar los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector agropecuario. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Este rubro en formato de presupuesto esta por $ 200.000.000 | bar: May to Oct
[18 empty] | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.009-17-1708-1100-1708015-2024003520098-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 45511200 |  |  | 45511200 |  |  | * Contratación de personal | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ene to Abr
[28 empty] | * Estructuración y formulacioón de proyectos acorde con las convocatroias de CTeI de instituciones regionales, nacionales e internacionales. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Feb to Oct
[28 empty] | * Implementación, ejecución y seguimiento proyectos | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Ago to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 433 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Dic
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fomentar la asistencia técnica agropecuaria, agroindustrial, TIC enfocada a las necesidades del sector productivo | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1708 | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520098 | Fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria agroindustrial TIC enfocada a las necesidades del sector productivo del departamento de Nariño | 434 | 1708040 | Servicio de divulgación de transferencia de tecnología | Fortalecimiento de las competencias agropecuarias de los productores en el Departamento, implementando nuevas tecnologias, que permitan atraer a los jovenes rurales a las actividades agropecuarias , agroindustriales y de servicios. | 170804000 | Productores beneficiados con transferencia de tecnología | 200 | 1.2.1.0.00 |  | 2.3.2.02.02.006-17-1708-1100-1708040-2024003520098-63391-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.006 | 20000000 |  |  | 20000000 |  | Crear programas, estrategias y/o eventos con el fin de fortalecer de las competencias agropecuarias de los productores en el Departamento, implementando nuevas tecnologías, que permitan atraer a los jóvenes rurales a las actividades agropecuarias , agroindustriales | * Implementar procesos de trasnferencia tecnologica (Dia de campo, posdtCAD, publicaciones web y redes sociales) de los resultados de proyectos de investigación desarrollados y financiados en el departamento de Nariño con el fin de fortalecer de las competencias agropecuarias de jovenes rurales | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jun to Oct
[28 empty] | * Realizar jornadas de seminarios o diplomado en competencias agropecuarias a los jovenes rurales. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Jul to Sep
* Articular con entidades cuya misión esta encaminada al programa de extención agropecuaria para jovenes rurales | bar: Abr to Jun
[28 empty] | Cumplimiento meta No 434 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Sep
SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITITVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | EL CAMPO FLORECE | Fomentar la asistencia técnica agropecuaria, agroindustrial, TIC enfocada a las necesidades del sector productivo | 17 | Agricultura y desarrollo rural | 1708 | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | 1100 | Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural | 2024003520098 | Fortalecimiento de la asistencia técnica agropecuaria agroindustrial TIC enfocada a las necesidades del sector productivo del departamento de Nariño | 435 | 1708041 | Servicio de extensión agropecuaria | Realizado acompañamiento integral orientado a diagnosticar, recomendar, actualizar, formar, transferir, asistir, empoderar y generar capacidad en los productores agropecuarios convencionales y agroecológicos, para que éstos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad. | 170804100 | Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | 3000 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006 | [5 empty] | Apoyar el proceso de divulgación, inscripción y participación de los pequeños productores en el programa de extensión agropecuaria. | * Capacitar y apoyar a UMATAS y Secretarias de Agricultura municipales en el registro de pequeños productores agropecuarios en el sistema credo por ADR para tal fin. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Falta el rubro de logistica por valor de $ 20.000.000 según formato de presupuesto | bar: Feb to Jun
[28 empty] | * Acompañamiento por parte de la secretaria en la implementación y desarrollo del Plan Departamental de Extensión Rural (PDER) formulado por la SADR y ejecutado por Agrosavia, ICA y ADR. | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: May to Dic
[28 empty] | Cumplimiento meta No 435 | [12 empty] | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | bar: Dic
Note on K12: Usuario de Windows: Corresponde al Proyecto formulado y regisrado en Banco de Proyectos Territorial. Al proyecto pueden estar asociados un solo, o varios indicadores de producto en consecuencia una o varias metas. Se recomienda formular proyectos integrales, que permitan ejecutar varias metas de PDT - Para esa integralidad se recomienda tener encuenta los programas presupuestaes como unidad articuladora entre la planeación y el presupuesto. A cada programa presupuestal estarán asociados varios indicadores/metas de producto.
Note on N12: Usuario: El producto se obtiene de la matriz de homologación del Plan Indicativo del PDT
Note on R12: Usuario de Windows: Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.
Note on T12: Usuario de Windows: Se deberá definir si la fuente es con recursos propios del Departamento, SGP, de la Nación, Regalías, de Crédito, otras fuentes, etc.
Note on AB12: Usuario de Windows: Se deberá describir detalladamente lo que se va a ejecutar en el proyecto de acuerdo a lo establecido en la mga presentada por la dependencia. El desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar estarán asociadas con distintas contrataciones, de allí la interoperabilidad entre SECOP Y SUIFP.
Note on M115: Jose Luis: Revisart programacion financiera faltan 10 mill qque fueron asignados a 1708015
Note on M129: Jose Luis: se debe revisar la programacion financiera, en MGA esta el producto pero fue cargado al 1708015

## Hoja1
4503002 | Servicio de educación informal | 4503002 | 13755000
4503003 | Servicio de asistencia técnica | 4503003 | 23180000
4503015 | Estaciones de bomberos construidas | 4503015 | 356926000
4503016 | Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial | 4503016 | 331887500
4503019 | "Servicios de información implementados" | 4503019 | 52000000
4503026 | Centros logísticos construidos y dotados | 4503026 | 720643540
4503028 | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | 4503028 | 612385960
4503031 | Documentos de lineamientos técnicos | 4503031 | 29618000
4503032 | Servicio de información actualizado | 4503032 | 75510000 | 2215896000
4503033 |  |  | 2215906000