## Plan de Acción 2025
PLAN DE ACCIÓN "NARIÑO, REGIÓN PAÍS PARA EL MUNDO" 2024-2027
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | RECREACIÓN Y DEPORTE
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN | 2025
COMPONENTE PLANEACIÓN | [8 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN | [8 empty] | PRESUPUESTACIÓN | [8 empty] | PROGRAMACIÓN
TRANSFORMACIÓN | ESTRATEGIA | PROGRAMA ESTRATEGICO | CODIGO DEL SECTOR | NOMBRE DEL SECTOR | CODIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTAL | CODIGO DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | NÚMERO DE LA META PDD | CODIGO DE PRODUCTO | PRODUCTO | ALCANCE DEL PRODUCTO | CODIGO INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META PROGRAMADA VIGENCIA 2025 | CODIGO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN | NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CLASIFICACIÓN DEL GASTO | VALOR INICIAL | ADICION O CREDITO | REDUCCIÓN O CONTRACREDITO | VALOR DEFINITIVO | OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES PARA CUMPLIR ACTIVIDAD (CONTRATACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, ENTRE OTROS) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AREA RESPONSABLE
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | Deporte para la construcción de Paz Territorial | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520125 | Apoyo a los entes deportivos y recreativos municipales en el fortalecimiento de los programas en deporte formativo y juegos Intercolegiados mediante los recursos de impuesto al Tabaco en el departamento de Nariño | 133 | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Organizado y ejecutado los juegos del sector educativo: juegos Intercolegiados y del magisterio en sus diferentes fases | 430103701 | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 23.436 | 1.2.3.1.10 | Gobernación de Nariño | 2.3.3.04.05.002-43-4301-1604-4301037-2024003520125-91124-16-1.2.3.1.10 | 2.3.3.04.05.002 | 1091833148 |  |  | 1091833148 |  | 1- Distribución de recursos de transferencias al tabaco a alcaldías y entes deportivos descentralizados 2- Distribución de recursos de transferencias al tabaco a alcaldías y entes deportivos centralizados | 1, Elaboración del acto administrativo para la resolución de distribución de los recursos del tabaco y notificar a los 64 municipios del acto administrativo de distribución de los recursos del tabaco | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr to Jun
2, Transferir a través de acto el 30% de los recursos del impuesto al Tabaco para la vigencia 2025 a los entes deportivos centralizados y descentralizados en el Departamento de Nariño | bar: Jul to Nov
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | Deporte para la construcción de Paz Territorial | 43 | Deporte y Recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520137 | Fortalecimiento del programa deporte para el alto rendimiento como estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo con recursos de tasa pro deporte en el departamento de Nariño | 137 | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | Apoyados financiera, técnica y administrativamente los organismos del deporte asociado a nivel departamental en su participación, competencia y/o organización de eventos regionales, nacionales e internacionales. | 430207500 | Número de organismos deportivos asistidos | 38 | 1.2.3.1.08 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.006-43-4302-1604-4302075-2024003520137-63391-16-1.2.3.1.08 | 2.3.2.02.02.006 | 1597649050 |  |  | 1597649050 |  | 1- Asistencia técnica para el alto rendimiento de deportistas, seguimiento, evaluación de entrenadores, monitores e ligas deportivas y clubes federados a través de metodólogos en deporte convencional y para nacional | 1, Reunión, planeación y distrubución de presupuesto para las ligas y clubes federados y Presentación plan de acción 2025. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Feb
[18 empty] | 1.2.3.1.10 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.006-43-4302-1604-4302075-2024003520137-63391-16-1.2.3.1.10 | 2.3.2.02.02.006 | 84968680 |  |  | 84968680 |  |  | 2, Elaboración de plan de inversión y suscripción del convenio de colaboración, ejecución y seguimiento del convenio interadministrativo para apoyar los organismos del deporte asociado en deporte convencional y paranacional en el departamento de Nariño. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Feb; Abr to Nov
[18 empty] | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.006-43-4302-1604-4302075-2024003520137-63391-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.006 | 238866734 |  |  | 238866734 | bar: Feb; Abr to Nov
[18 empty] | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302075-2024003520137-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 1326280200 |  |  | 1326280200 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, presentación de propuesta de trabajo plan de entrenamiento, solicitud de CDP | bar: Feb
2, Contratación de prestación de servicios del equipo técnico metodológico y entrenadores de las diferentes ligas y clubes federados que pertenecen al departamento de Nariño. | bar: Feb; Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | Deporte para la construcción de Paz Territorial | 43 | Deporte y Recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520137 | Fortalecimiento del programa deporte para el alto rendimiento como estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo con recursos de tasa pro deporte en el departamento de Nariño | 138 | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | Apoyados atletas en el marco del programa Deporte para Alto Rendimiento DAR Nariño | 430200100 | Atletas preparados | 70 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.01.01.003.03.02-43-4302-1604-4302001-2024003520137-4516099-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.01.01.003.03.02 | 60000000 |  |  | 60000000 | Se debe realizar el traslado a maquinaria y equipos ( muebles , instrumentos musicales, articulos de deportes y antiguedades) ya que el gasto asociado pertenece a equipos de computo y la necesidad son articulos deportivos. |  | 1. Estudio técnico, solicitud de CDP, elaboración de estudio de sector, estudios previos y anexos, y suscripción del contrato. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Feb; Abr to May
2. Ejecución y seguimiento del proceso de menor cuantia para la adquisición de elementos científicos y tecnológicos a través de un proceso de contratación de menor cuantía, como herramienta para apoyar el programa de Deporte para el Alto Rendimiento (DAR), que garantice el objetivo de identificar y desarrollar talentos deportivos en las 13 subregiones de Nariño. | bar: May to Nov
[18 empty] | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302001-2024003520137-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 97343400 |  |  | 97343400 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, presentación de propuesta de trabajo plan de entrenamiento, solicitud de CDP para el programa DAR. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | 1- Ejecutado el programa deporte para el alto rendimiento DAR en el Departamento de Nariño | bar: Feb; Abr
2, Elaboración de minuta y suscripción del contratación de prestación de servicios de un equipo, el cual estará integrado por un conjunto diverso de profesionales especializados, encargados de valorar, evaluar y analizar resultados, estadistas; metodólogos, que trabajan en articulación con el equipo de ciencias aplicadas | bar: Abr to Dic
[18 empty] | 1.3.3.1.00 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302001-2024003520137-91199-16-1.3.3.1.00 | 2.3.2.02.02.009 | 1500000000 |  |  | 1500000000 | El tipo de gasto no correcponde a lo programado por el proyecto, ya que el valor pertenece a transferencias de recursos a deportistas, el cual no debe estar asociado con 009 | 1 - Apoyados anualmente deportistas del Departamento con la resolución de entrega de incentivos y estímulos. | 1. Listado de deportistas aprobados y entrega de documentos, Solicitud de CDP y elaboración de resolución. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | Deporte para la construcción de Paz Territorial | 43 | Deporte y Recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520137 | Fortalecimiento del programa deporte para el alto rendimiento como estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo con recursos de tasa pro deporte en el departamento de Nariño | 139 | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | Apoyados anualmente deportistas del Departamento con la resolución de entrega de incentivos y estímulos. | 430200200 | Número de deportistas beneficiados | 40 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.008-43-4302-1604-4302002-2024003520137-83990-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.008 | 258542300 |  |  | 258542300 | El tipo de gasto no correcponde a lo programado por el proyecto, ya que el valor pertenece a transferencias de recursos a deportistas, el cual no debe estar asociado con 008 |  | 2, Seguimiento y evaluación de los deportistas y Transferir recursos a deportistas apoyados del Departamento con la entrega de incentivos y estímulos. "MEDALLISTAS JUEGOS NACIONALES 2023" y Programa Vamos por la de Oro. | bar: Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | Deporte para la construcción de Paz Territorial | 43 | Deporte y Recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520137 | Fortalecimiento del programa deporte para el alto rendimiento como estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo con recursos de tasa pro deporte en el departamento de Nariño | 140 | 4302004 | Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento | Gestionada la realización y/o participación de los XXIII juegos Nacionales Convencionales y VII Paranacionales en el Departamento de Nariño 2027 Organizados y ejecutados eventos deportivos institucionalizados, Vuelta a Nariño y Juegos deportivos departamentales en deporte convencional y paradepartamental. Participar y competir en los 1 Juegos Deportivos Nacionales Juveniles en el Eje Cafetero | 430200401 | Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados | 2 | 1.2.3.1.10 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.006-43-4302-1604-4302004-2024003520137-63391-16-1.2.3.1.10 | 2.3.2.02.02.006 | 2462642000 |  |  | 2462642000 |  | 1- Organización y ejecución de eventos deportivos institucionalizados, IX versión de Vuelta a Nariño y los III juegos deportivos departamentales y para departamentales 2025 y en mi bice por Nariño | 1. Estudio técnico, elaboración de estudio de sector, estudios previos y anexos, Solicitud de CDP. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr to May
[18 empty] | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302004-2024003520137-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 41718600 |  |  | 41718600 |  |  | 2. Proceso de contratación y/o contrato interadministrativo para la ejecución de los eventos deportivos institucionalizados, como son: La IX versión de la vuelta a Nariño y los III Juegos deportivos Departamentales en deporte convencional para departamental | bar: May to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | Deporte para la construcción de Paz Territorial | 43 | Deporte y Recreación | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520137 | Fortalecimiento del programa deporte para el alto rendimiento como estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo con recursos de tasa pro deporte en el departamento de Nariño | 141 | 4302003 | Servicio de atención médica especializada | Apoyados los deportistas con la intervención del equipo de fortalecimiento integral de la Secretaria de Recreación y Deporte | 430200300 | Atletas atendidos con medicina especializada | 1150 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.008-43-4302-1604-4302003-2024003520137-83990-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.008 | 212841500 |  |  | 212841500 |  | 1 - Asistencia integral a deportistas de ligas, clubes federados inscritos en la secretaria de recreación y deporte | 1. Estudio técnico, solicitud de CDP, elaboración de estudio de sector, estudios previos, pliego de condiciones y anexos. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr to May
2. Suscripción del proceso de ciencias aplicadas y ejecución proceso de contratación y/o contrato interadministrativo que brinde asistencia integral a deportistas de ligas, clubes federados inscritos en la secretaria de recreación y deporte del departamento de Nariño. | bar: May to Dic
[20 empty] | 2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302003-2024003520137-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 163770600 |  |  | 163770600 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Solicitud de CDP | bar: Feb
2. Elaboración de minuta y suscripción del contrato para la ejecución y seguimiento del contrato de prestación de servicios del equipo integral del personal profesional en la asistencia integral a deportistas | bar: Feb; Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 127 | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva municipal adecuada y mejorada. | 430100400 | Infraestructura deportiva mantenida | 16 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.008-43-4301-1604-4301004-2024003520138-83990-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.008 | 662272400 |  |  | 662272400 |  | 1- Garantizar condiciones adecuadas y seguras para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en los escenarios deportivos y recreativos adscritos a la secretaría de recreación y deporte departamento de Nariño | 1. Solicitud de cdp y envio a Secretaria General para la suscripcion del contrato de Vigilancia | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Feb
2. Estudio técnico, solicitud de CDP, elaboración de estudio de sector, estudios previos, pliego de condiciones y anexos del contratacion del Mantemiento de la Grama, suscripcion del proceso, Ejecucion y seguimiento del proceso y ejecucion y seguimiento del proceso | bar: Abr to Dic
[20 empty] | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301004-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 221959500 |  |  | 221959500 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Elaboración de minuta y suscripción del contrato. | bar: Feb
2. Ejecucion y seguimiento CPS de Ingenieros hidráulicos, electrónicos, agrónomos, apoyo a la gestión en la administración de escenarios deportivos y mantenimiento a la grama del estadio libertad | bar: Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 128 | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | Fortalecido el programa de Escuelas de Formación Deportiva, a través de los entes deportivos municipales | 430100701 | Municipios con escuelas deportivas | 64 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.01.01.003.03.02-43-4301-1604-4301007-2024003520138-4516099-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.01.01.003.03.02 | 150000000 |  |  | 150000000 | Se debe realizar el traslado a maquinaria y equipos ( muebles , instrumentos musicales, articulos de deportes y antiguedades) ya que el gasto asociado pertenece a equipos de computo y la necesidad son articulos deportivos. | 1- Asistir técnicamente a las escuelas de formación deportiva en el departamento de Nariño | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr
2. Suscripción del proceso para la adquisición de elementos deportivos y recreativos para apoyar técnicamente las escuelas de formación deportiva en el departamento de Nariño | bar: May to Dic
[20 empty] | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301007-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 29221500 |  |  | 29221500 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Solicitud de CDP | bar: Feb
2. Elaboración de minuta y suscripción del contrato, . Ejecución y seguimiento del contrato de prestación de servicios en la asistencia técnica de escuelas de formación deportiva. | bar: Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 130 | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Apoyados los entes deportivos municipales a través del programa de gestores deportivos para la construcción de Paz territorial. | 430100104 | Organismos deportivos apoyados | 45 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.01.01.003.03.02-43-4301-1604-4301001-2024003520138-4516099-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.01.01.003.03.02 | 360000000 |  |  | 360000000 | Se debe realizar el traslado a maquinaria y equipos ( muebles , instrumentos musicales, articulos de deportes y antiguedades) ya que el gasto asociado pertenece a equipos de computo y la necesidad son articulos deportivos. | 1- Organizado y ejecutado el programas gestores deportivos para la construcción de la Paz territorial en el departamento de Nariño. 2- Organizar, ejecutar y promocionar los programas y eventos deportivos, recreativos, de actividad física y de aprovechamiento del tiempo libre de la secretaria de recreación y deporte en todos los sectores poblacionales del departamento de Nariño | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr
2. Suscripción del proceso para la adquisición de elementos deportivos y recreativos para para la promoción de diferentes eventos deportivos, recreativos y comunitarios, y la adquisición de elementos deportivos y recreativos.deportiva en el departamento de Nariño | bar: May to Dic
[18 empty] | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.01.003-43-4301-1604-4301001-2024003520138-97990-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.01.003 | 16000000 |  |  | 16000000 |  |  | 1. Solicitud de CDP para gastos de desplazamiento | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Feb
[18 empty] | 1.3.2.3.11 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.01.003-43-4301-1604-4301001-2024003520138-97990-16-1.3.2.3.11 | 2.3.2.02.01.003 | 4000000 |  |  | 4000000 | bar: Feb
[18 empty] | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.006-43-4301-1604-4301001-2024003520138-63391-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.006 | 280000000 |  |  | 280000000 |  |  | 1. Solicitud de cdp y envio a Secretaria General para la suscripcion del contrato de operación logistica. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr to May
2. Estudio técnico, solicitud de CDP, elaboración de estudio de sector, estudios previos, pliego de condiciones y anexos para la ejecución de eventos deportivos y recreativos comunitarios en sectores, indígenas, campesinos, afros, etc, en el departamento de Nariño. | bar: Jun to Nov
[18 empty] | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301001-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 2217498000 |  |  | 2217498000 | Se debe trasladar el valor de $ 757.512.000 a un rubro que permita contratacion de un servicio persona OPS ( 38990) rubro verificar con presupuesto PARA GESTORES DE PAZ y el valor de 60,000,000 de plan de medios, a razon de que los mencionados anteriormente no deben ir en el rubro de OPS. |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Solicitud de CDP | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Ene to Feb
2, Contratación de personal técnico, administrativo y financiero para la coordinación y ejecución de los programas y eventos deportivos, recreativos, de actividad física y de aprovechamiento del tiempo libre de la secretaria de recreación, así mismo la contratación para la ejecución del programa de gestores para la construcción de la Paz territorial. | bar: Feb; Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 131 | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | Implementado el programa de Barrismo Social en Nariño. | 430103501 | Eventos de capacitación desarrollados | 1500 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301035-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 130000000 |  |  | 130000000 |  | 1- Apoyado el programa de barrismo social en el departamento de Nariño | 1. Solicitud de cdp y envio a Secretaria General para la suscripcion del contrato de operación logistica. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Feb
2. Estudio técnico, solicitud de CDP, elaboración de estudio de sector, estudios previos, pliego de condiciones y anexos para la ejecución del programa Barrismo social | bar: Abr to Nov
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 133 | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Organizado y ejecutado los juegos del sector educativo: juegos Intercolegiados y del magisterio en sus diferentes fases | 430103701 | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 23500 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.006-43-4301-1604-4301037-2024003520138-63391-16-1.2.3.1.08 | 2.3.2.02.02.006 | 1546000000 |  |  | 1546000000 |  | 1- Organización y desarrollo de los juegos intercolegiados y juegos del magisterio en sus diferentes fases | 1. Solicitud de cdp y envio a Secretaria General para la suscripcion del contrato de operación logistica. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Ene to Feb
2. Estudio técnico, solicitud de CDP, elaboración de estudio de sector, estudios previos, pliego de condiciones y anexos para el desarrollo de los eventos juegos Intercolegiados y juegos del magisterio en el departamento de Nariño. | bar: Abr to Oct
[20 empty] | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301037-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 174085800 |  |  | 174085800 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Solicitud de CDP | bar: Feb
2. Elaboración de minuta y suscripción del contrato, . Ejecución y seguimiento del contrato de prestación de servicios para la coordinación y ejecución del programa juegos Intercolegiados en sus diferentes fases y los juegos del magisterio en el departamento de Nariño. | bar: Feb; Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 129 | 4301038 | Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios | Fortalecidos municipios con los programas de: Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS) y Vías Activas y Saludables VAS con enfoque de género y el de Recreación (Persona mayor - Programa Nuevo Comienzo ) | 430103801 | Eventos recreativos comunitarios realizados | 35 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.01.01.003.03.02-43-4301-1604-4301038-2024003520138-4516099-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.01.01.003.03.02 | 32900000 |  |  | 32900000 | Se debe realizar el traslado a maquinaria y equipos ( muebles , instrumentos musicales, articulos de deportes y antiguedades) ya que el gasto asociado pertenece a equipos de computo y la necesidad son articulos deportivos. | 1- Organizados y ejecutados los programas de hábitos y estilos de vida saludable (HEVS), vias activas y saludables (VAS) y Persona Mayor en el departamento de Nariño | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr
2. Suscripción del proceso para la adquisición de elementos deportivos y recreativos para apoyar técnicamente el programa de de hábitos y estilos de vida saludable (HEVS), vias activas y saludables (VAS) y Persona Mayor en el departamento de Nariño | bar: May to Dic
[20 empty] | 2.3.2.02.02.006-43-4301-1604-4301038-2024003520138-63391-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.006 | 149250000 |  |  | 149250000 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Solicitud de CDP | bar: Feb
[20 empty] | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301038-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 597195000 |  |  | 597195000 |  |  | 2, Elaboración de minuta y suscripción del contrato, . Ejecución y seguimiento del contrato de prestación de servicios en la asistencia al programa de de hábitos y estilos de vida saludable (HEVS), vias activas y saludables (VAS) y Persona Mayor en el departamento de Nariño | bar: Abr to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 135 | 4301006 | Documentos normativos | Realizado el estudio, técnico, administrativo y financiero para determinar la viabilidad de la creación del Ente descentralizado para el deporte, recreación y actividad física INDEPORTES NARIÑO. | 430100600 | Documentos normativos realizados | 1 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.008-43-4301-1604-4301006-2024003520138-83990-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.008 | 55000000 |  |  | 55000000 |  | 1- Elaboración del estudio de viabilidad técnico, administrativo y financiero para la creación de INDEPORTES NARIÑO | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Jul to Ago
2. Desarrollar el proceso de contratación o un convenio interadministrativo de educación superior con el fin elaborar el estudio de viabilidad técnico, administrativo y financiero para la creación de INDEPORTES NARIÑO y Ejecución del estudio y seguimiento | bar: Ago to Dic
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 136 | 4301003 | Servicio de administración de la infraestructura deportiva | Diseñado e Implementado el Observatorio del Deporte. | 430100300 | Infraestructura deportiva en operación | 1 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.02.02.008-43-4301-1604-4301003-2024003520138-83990-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.008 | 110000000 |  |  | 110000000 |  | 1 -Diseñado e implementado el observatorio del deporte en Nariño a través de un convenio interadministrativo, con operador o procesos de selección | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr to May
2. Desarrollar el proceso de contratación o un convenio interadministrativo de educación superior para ejecución del proceso de contratación o un convenio interadministrativo de educación superior con el fin elaborar e implementar el observatorio del deporte en Nariño. | bar: Abr to Nov
[20 empty] | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301003-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 37926000 |  |  | 37926000 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Solicitud de CDP | bar: Feb
2, Elaboración de minuta y suscripción del contrato, . Ejecución y seguimiento del contrato de prestación de servicios en la coordonación para la implementar el observatorio del deporte en Nariño. | bar: Abr to Nov
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 126 | 4301015 | Canchas multifuncionales construidas y dotadas | Construcción de escenarios deportivos y recreativos para diferentes disciplinas deportivas en las subregiones de Nariño. | 430101500 | Canchas multifuncionales construidas y dotadas | 1 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.01.01.001.03.19-43-4301-1604-4301015-2024003520138-53290-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.01.01.001.03.19 | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1- Construcción y dotación de escenarios deportivos y recreativos | Desarrollar convenios interadministrativos con alcaldías y/o entes deportivos descentralizados, o procesos de contratación para la construcción de escenarios deportivos o recreativos para el departamento de Nariño. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Feb; Abr to Dic
[20 empty] | 2.3.2.02.02.008-43-4301-1604-4301015-2024003520138-83990-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.008 | 188040030 |  |  | 188040030 |  |  | Transferencias de recursos corrientes, para el pago de servicios públicos de agua y luz de los escenarios deportivos adscritos al departamento de Nariño. | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520138 | Fortalecimiento del programa deporte para la construcción de la Paz territorial, vinculando a todos los sectores del ecosistema deportivo y recreativo en el departamento de Nariño | 132 | 4301032 | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | Fortalecido el programa de Recreación - Campamentos de Paz juveniles y primera infancia e infancia. | 430103201 | Personas beneficiadas | 1 | 1.2.3.1.18 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.01.01.003.03.02-43-4301-1604-4301032-2024003520138-4516099-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.01.01.003.03.02 | 17100000 |  |  | 17100000 | Se debe realizar el traslado a maquinaria y equipos ( muebles , instrumentos musicales, articulos de deportes y antiguedades) ya que el gasto asociado pertenece a equipos de computo y la necesidad son articulos deportivos. | 1- Organizados y ejecutados los programas de Campamentos de Paz Juveniles y programas de recreación para primera infancia e infancia | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes | bar: Abr
2. Suscripción del proceso para la adquisición de elementos deportivos y recreativos para apoyar programas de Campamentos de Paz Juveniles y programas de recreación para primera infancia e infancia | bar: May to Dic
[20 empty] | 2.3.2.02.02.006-43-4301-1604-4301032-2024003520138-63391-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.006 | 83600000 |  |  | 83600000 |  |  | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | bar: Abr
2. Suscripción del proceso para la adquisición de elementos deportivos y recreativos para apoyar programas de Campamentos de Paz Juveniles y programas de recreación para primera infancia e infancia | bar: May to Dic
[20 empty] | 2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301032-2024003520138-91199-16-1.2.3.1.18 | 2.3.2.02.02.009 | 29211500 |  |  | 29211500 |  |  | 1. Analisis y evaluación de hojas de vida, Solicitud de CDP | bar: Feb
2, Elaboración de minuta y suscripción del contrato, . Ejecución y seguimiento del contrato de prestación de servicios en la coordonación del programas de Campamentos de Paz Juveniles y programas de recreación para primera infancia e infancia | bar: Abr to Nov
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ Y ALIANZAS PARA LA VIDA | RECREACIÓN Y DEPORTE: MOTOR DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA | Deporte para la construcción de Paz Territorial | 43 | Deporte y Recreación | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 2024003520143 | Adecuación , reparación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos para el 2025 en el departamento de Nariño | 127 | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva municipal adecuada y mejorada. | 430100400 | Infraestructura deportiva mantenida | 16 | 1.2.3.1.19 | Gobernación de Nariño | 2.3.2.01.01.001.03.19-43-4301-1604-4301004-2024003520143-53290-16-1.2.3.1.19 | 2.3.2.01.01.001.03.19 | 4570586203 |  |  | 4570586203 |  | Apoyar los proyectos relacionados con los servicios de mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos | 1. Solicitud de CDP, especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Pliego de condiciones y anexos | [12 empty] | Secretaría de Recreación y Deportes - Despacho | bar: Abr
2, Suscripción del proceso Desarrollar convenios interadministrativos con alcaldías y/o entes deportivos descentralizados, o procesos de contratación para la construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos o recreativos para el departamento de Nariño. | bar: Abr to Dic
Note on K12: Usuario de Windows: Corresponde al Proyecto formulado y regisrado en Banco de Proyectos Territorial. Al proyecto pueden estar asociados un solo, o varios indicadores de producto en consecuencia una o varias metas. Se recomienda formular proyectos integrales, que permitan ejecutar varias metas de PDT - Para esa integralidad se recomienda tener encuenta los programas presupuestaes como unidad articuladora entre la planeación y el presupuesto. A cada programa presupuestal estarán asociados varios indicadores/metas de producto.
Note on N12: Usuario: El producto se obtiene de la matriz de homologación del Plan Indicativo del PDT
Note on R12: Usuario de Windows: Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.
Note on T12: Usuario de Windows: Se deberá definir si la fuente es con recursos propios del Departamento, SGP, de la Nación, Regalías, de Crédito, otras fuentes, etc.
Note on AB12: Usuario de Windows: Se deberá describir detalladamente lo que se va a ejecutar en el proyecto de acuerdo a lo establecido en la mga presentada por la dependencia. El desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar estarán asociadas con distintas contrataciones, de allí la interoperabilidad entre SECOP Y SUIFP.
Note on AP12: Usuario de Windows: Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.