## Plan de Acción 2024
PLAN DE ACCIÓN "NARIÑO, REGIÓN PAÍS PARA EL MUNDO" 2024-2027
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | Oficina de Fronteras
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN | 2025
COMPONENTE DE PLANEACIÓN | [8 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN | [8 empty] | PRESUPUESTACIÓN | [8 empty] | PROGRAMACIÓN
TRANSFORMACIÓN | ESTRATEGIA | PROGRAMA ESTRATEGICO | CODIGO DEL SECTOR | NOMBRE DEL SECTOR | CODIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTAL | CODIGO DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | NÚMERO DE LA META PDD | CODIGO DE PRODUCTO | PRODUCTO | ALCANCE DEL PRODUCTO | CODIGO INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META PROGRAMADA VIGENCIA 2025 | CODIGO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN | NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CLASIFICACIÓN DEL GASTO | VALOR INICIAL | ADICION O CREDITO | REDUCCIÓN O CONTRACREDITO | VALOR DEFINITIVO | OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES PARA CUMPLIR ACTIVIDAD (CONTRATACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, ENTRE OTROS) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AREA RESPONSABLE
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2025 | 592 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | Fortalecimiento de las relaciones en la zona de integración fronteriza: relaciones binacionales, departamentos, provincias y municipios fronterizos, mediante: * Reactivación del convenio de hermanamiento Ecuador - Colombia. * Reactivación del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, en articulación con la Cancillería. * Encuentros culturales, deportivos, sociales, ferias, talleres en pro de la integracion de zona fronteriza. | 459901802 | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 2 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599018-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 45511200 |  |  | 45511200 |  | 1. Reactivación del convenio de hermanamiento Ecuador - Colombia | ENCUENTRO BINACIONAL HERMANAMIENTO COLOMBO ECUATORIANO | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Mar
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2026 | 592 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | Fortalecimiento de las relaciones en la zona de integración fronteriza: relaciones binacionales, departamentos, provincias y municipios fronterizos, mediante: * Reactivación del convenio de hermanamiento Ecuador - Colombia. * Reactivación del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, en articulación con la Cancillería. * Encuentros culturales, deportivos, sociales, ferias, talleres en pro de la integracion de zona fronteriza. | 459901802 | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 2 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599018-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 45511200 |  |  | 45511200 |  | 2. Reactivación del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, en articulación con la Cancillería | ENCUENTRO BINACIONAL OBSERVATORIO DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR COLOMBIA (OZIFEC) | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Oct
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2027 | 592 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | Fortalecimiento de las relaciones en la zona de integración fronteriza: relaciones binacionales, departamentos, provincias y municipios fronterizos, mediante: * Reactivación del convenio de hermanamiento Ecuador - Colombia. * Reactivación del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, en articulación con la Cancillería. * Encuentros culturales, deportivos, sociales, ferias, talleres en pro de la integracion de zona fronteriza. | 459901802 | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 2 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599018-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 45511200 |  |  | 45511200 |  | 3. Encuentros culturales, deportivos, sociales, ferias, talleres, en pro de la integracion de la zona fronteriza. | FERIA BINACIONAL DE EMPRENDIMIENTO 2025 | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Oct
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2028 | 592 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | Fortalecimiento de las relaciones en la zona de integración fronteriza: relaciones binacionales, departamentos, provincias y municipios fronterizos, mediante: * Reactivación del convenio de hermanamiento Ecuador - Colombia. * Reactivación del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, en articulación con la Cancillería. * Encuentros culturales, deportivos, sociales, ferias, talleres en pro de la integracion de zona fronteriza. | 459901802 | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 2 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599018-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 45511200 |  |  | 45511200 |  | 1. Reactivación del convenio de hermanamiento Ecuador - Colombia 2. Reactivación del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, en articulación con la Cancillería 3. Encuentros culturales, deportivos, sociales, ferias, talleres en pro de la integración de zona fronteriza | CONTRATOS OPS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FRONTERAS | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 46 | Gobierno territorial | 4600 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2029 | 592 | 4599018 | Documentos de lineamientos técnicos | Fortalecimiento de las relaciones en la zona de integración fronteriza: relaciones binacionales, departamentos, provincias y municipios fronterizos, mediante: * Reactivación del convenio de hermanamiento Ecuador - Colombia. * Reactivación del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, en articulación con la Cancillería. * Encuentros culturales, deportivos, sociales, ferias, talleres en pro de la integracion de zona fronteriza. | 459901802 | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 2 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599018-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 45511200 |  |  | 45511200 |  | TOTAL METAS A CUMPLIR: 2 | 3 | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2025 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1. Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Ex provincia de Obando | ENCUENTROS POR CADA MUNICIPIO DE LA EX PROVINCA DE OBANDO | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: May to Ago
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2026 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1. Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Ex provincia de Obando | DIPLOMADO | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: May
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2027 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1. Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Ex provincia de Obando | SEMINARIOS | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Sep
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2028 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1. Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Ex provincia de Obando | RESTAURACION FORESTAL | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Jul
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2029 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1. Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Ex provincia de Obando | CAMPEONATO DEPORTIVO | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Ago
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2030 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1. Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Ex provincia de Obando | MERCADO MINDALA | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Feb
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2031 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 1. Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Ex provincia de Obando | CONVENIO TUR NARIÑO | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | CONVENIO TUR NARIÑO
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 46 | Gobierno territorial | 4600 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2032 | 593 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Asistencia técnica en programas y proyectos de apoyo a la gestión de la administración territorial a municipios de la zona de integración fronteriza y de la Exprovincia de Obando. | 459903100 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 7 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.006-45-4599-1000-4599031-2024003520124-63391-16-1.2.1.0.00 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 100000000 |  |  | 100000000 |  | TOTAL METAS A CUMPLIR: 7 | 9 | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2025 | 594 | 4599019 | Documentos de planeación | Apoyo en la formulación e implementación del plan estratégico para la atención de población migrante, en articulación con la mesa departamental de migraciones y Secretaría de gobierno departamental. | 459901901 | Planes estratégicos elaborados | 1 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599019-2024003520124-83990-16-1.2.1.0.00 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 24147540 |  |  | 24147540 |  | 1. Apoyo en la formulación e implementación del plan estratégico para la atención de población migrante, en articulación con la mesa departamental de migraciones y Secretaría de gobierno depa | ENCUENTRO BINACIONAL TRANSFRONTERIZO MIGRACIONES. | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Jun
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2026 | 594 | 4599019 | Documentos de planeación | Apoyo en la formulación e implementación del plan estratégico para la atención de población migrante, en articulación con la mesa departamental de migraciones y Secretaría de gobierno departamental. | 459901902 | Planes estratégicos elaborados | 1 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599019-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 45511200 |  |  | 45511200 |  | 1. Apoyo en la formulación e implementación del plan estratégico para la atención de población migrante, en articulación con la mesa departamental de migraciones y Secretaría de gobierno depa | CONTRATOS OPS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FRONTERAS | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 46 | Gobierno territorial | 4600 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2027 | 594 | 4599019 | Documentos de planeación | Apoyo en la formulación e implementación del plan estratégico para la atención de población migrante, en articulación con la mesa departamental de migraciones y Secretaría de gobierno departamental. | 459901902 | Planes estratégicos elaborados | 1 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599019-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 45511200 |  |  | 45511200 |  | TOTAL METAS A CUMPLIR: 1 | 1 | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2025 | 595 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Proyectos financiados a través de la gestión de fondos y recursos nacionales e internacionales del convenio de hermanamiento OZIFEC. | 459903104 | Proyectos asistidos técnicamente | 1 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91022400 |  |  | 91022400 |  | Proyectos financiados a través de la gestión de fondos y recursos nacionales e internacionales del convenio de hermanamiento OZIFEC. | Ejecucion del proyecto Nariño - Carchi ESTRATEGIA PÚBLICA LOCAL TRANSFRONTERIZA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARCHI Y NARIÑO (ECUADOR-COLOMBIA)” | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2026 | 595 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Proyectos financiados a través de la gestión de fondos y recursos nacionales e internacionales del convenio de hermanamiento OZIFEC. | 459903104 | Proyectos asistidos técnicamente | 1 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91022400 |  |  | 91022400 |  | Proyectos financiados a través de la gestión de fondos y recursos nacionales e internacionales del convenio de hermanamiento OZIFEC. | ARTICULACION Y APOYO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS CON LOS MUNICIPIOS DE LA EX PROVINCIA DE OBANDO, MUNICIPIOS FRONTERIZOS Y CON LOS CONVENIOS ECUADOR COLOMBIA. | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Feb to Oct
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 45 | Gobierno territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2027 | 595 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Proyectos financiados a través de la gestión de fondos y recursos nacionales e internacionales del convenio de hermanamiento OZIFEC. | 459903104 | Proyectos asistidos técnicamente | 1 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91022400 |  |  | 91022400 |  | Proyectos financiados a través de la gestión de fondos y recursos nacionales e internacionales del convenio de hermanamiento OZIFEC. | CONTRATOS OPS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FRONTERAS | [12 empty] | OFICINA DE FRONTERAS | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO | NARIÑO SIN FRONTERAS | Integración y desarrollo fronterizo ZIFEC | 46 | Gobierno territorial | 4600 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520124 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los municipios de la sub región sur y la zona de integración fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, vigencia 2028 | 595 | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | Proyectos financiados a través de la gestión de fondos y recursos nacionales e internacionales del convenio de hermanamiento OZIFEC. | 459903104 | Proyectos asistidos técnicamente | 1 | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2024003520124-91199-16-1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 91022400 |  |  | 91022400 |  | TOTAL METAS A CUMPLIR: 1 | 1
Note on K12: Usuario de Windows: Corresponde al Proyecto formulado y regisrado en Banco de Proyectos Territorial. Al proyecto pueden estar asociados un solo, o varios indicadores de producto en consecuencia una o varias metas. Se recomienda formular proyectos integrales, que permitan ejecutar varias metas de PDT - Para esa integralidad se recomienda tener encuenta los programas presupuestaes como unidad articuladora entre la planeación y el presupuesto. A cada programa presupuestal estarán asociados varios indicadores/metas de producto.
Note on N12: Usuario: El producto se obtiene de la matriz de homologación del Plan Indicativo del PDT
Note on R12: Usuario de Windows: Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.
Note on T12: Usuario de Windows: Se deberá definir si la fuente es con recursos propios del Departamento, SGP, de la Nación, Regalías, de Crédito, otras fuentes, etc.
Note on AB12: Usuario de Windows: Se deberá describir detalladamente lo que se va a ejecutar en el proyecto de acuerdo a lo establecido en la mga presentada por la dependencia. El desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar estarán asociadas con distintas contrataciones, de allí la interoperabilidad entre SECOP Y SUIFP.
Note on AP12: Usuario de Windows: Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.