## Plan de Acción 2024
PLAN DE ACCIÓN "NARIÑO, REGIÓN PAÍS PARA EL MUNDO" 2024-2027
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | Secretraia General
NOMBRE DIRECTIVO RESPONSABLE | Secretretaria General
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN | 2025
COMPONENTE PLANEACIÓN | [8 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN | [8 empty] | PRESUPUESTACIÓN | [8 empty] | PROGRAMACIÓN
TRANSFORMACIÓN | ESTRATEGIA | PROGRAMA ESTRATEGICO | CODIGO DEL SECTOR | NOMBRE DEL SECTOR | CODIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTAL | CODIGO DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | NÚMERO DE LA META PDD | CODIGO DE PRODUCTO | PRODUCTO | ALCANCE DEL PRODUCTO | CODIGO INDICADOR DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META PROGRAMADA VIGENCIA 2025 | CODIGO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN | NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CLASIFICACIÓN DEL GASTO | VALOR INICIAL | ADICION O CREDITO | REDUCCIÓN O CONTRACREDITO | VALOR DEFINITIVO | OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES PARA CUMPLIR ACTIVIDAD (CONTRATACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, ENTRE OTROS) |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AREA RESPONSABLE
GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento de la administración departamental mediante estrategias de eficiencia administrativa. | 45 | Gobierno Territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520129 | Fortalecimiento de los procesos y procedimientos, con el fin de garantizar la implementación del SG-SST vigencia 2025 para el Talento Humano de la Gobernación de Nariño | 604 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Politica de integridad en el marco de MIPG implementada. | 459902300 | Sistema de Gestión implementado | 1 | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599023-2024003520129-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 438313917 |  |  | 438313917 |  | Actividad 1: Establecer estrategias que se puedan adoptar para generar hábitos de autocuidado en el Talento Humano de la Gobernación de Nariño | Trimestralmente se realizaran informes estrategicos de avances de implementaciones de estrategias en autocuidado y en Diembre se cuantificara el impacto de las estrategias | [13 empty] | Responsable SGSST-Subsecretaria de talento humano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[28 empty] | Implementacion de formato de Autoreporte de condiciones de peligro y percepcion del riesgo | [13 empty] | Responsable SGSST-Subsecretaria de talento humano | bar: Ago
[28 empty] | Ejecución de Programa de Prevencion y Promocion de Riesgos Laborales | [13 empty] | Responsable SGSST-Subsecretaria de talento humano | bar: Mar; May
[27 empty] | Actividad 2: Vincular un equipo interdisciplinario con conocimientos del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo | vinculación de equipo profesional para implementacion del SST | [13 empty] | Responsable SGSST-Subsecretaria de talento humano | bar: Ene; Mar
[27 empty] | Actividad 3: Fomentar el incremento de la cobertura al Sistema General de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y el conocimiento en derechos y deberes en el Sistema General de Riesgos Laborales. | Trimestralmente se presentara a COPASST informes estrategicos de avances de implementacio y en el Diciembre se realizara el informe anual de la impementación del sistema | [13 empty] | Responsable SGSST-Subsecretaria de talento humano | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[28 empty] | Programacion de capacitacion por parte de las administradoras de riesgos laborales, y se elaborara autoevaluacion SST según Res. 312 de 2019 | [13 empty] | Responsable SGSST-Subsecretaria de talento humano | bar: Feb to Mar
[28 empty] | Revision del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (PPPRAE) | [13 empty] | Responsable SGSST-Subsecretaria de talento humano | bar: Mar; Jun; Sep
[27 empty] | CUMPLIMIENTO DE LA META N° 604 | [14 empty] | Subsecretaria de talento humano | bar: Dic
GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento de la administración departamental mediante estrategias de eficiencia administrativa. | 45 | Gobierno Territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520130 | Fortalecimiento del Plan Anual de Bienestar Social Institucional, capacitación, estímulos e incentivos para la vigencia 2025 en la gobernación de Nariño | 603 | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Politica de integridad en el marco de MIPG implementada. | 459902300 | Sistema de Gestión implementado | 1 | 1.2.2.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599023-2024003520130-83990-16-1.2.2.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 2700000000 |  |  | 2700000000 |  | Actividad 1: Fortalecimiento del Plan de Bienestar Social para desarrollar actividades de Apoyo Educativo, capacitación, actividades de recreación grupal e integración familiar, actividades del área de calidad de vida y del programa de incentivos y estímulos. | Realización y publicación de los planes Institucionales | [13 empty] | Subsecretaria de talento humano | bar: Ene
[28 empty] | Plan Anual de Bienestar y Estimulos | Eje 1 Psicosocial | bar: Mar to Dic
Eje 2 Salud Mental | bar: Mar to Dic
Eje 3 Diversidad e Inclusión | bar: Mar to Dic
Eje 4 Transformación Digital | bar: Mar to Dic
Eje 5 Identidad y Vociación por el Servicio Publico | bar: Mar to Dic
[28 empty] | Plan Institucional de Capacitación | Eje 1 Paz Total, memoria y derechos humanos | bar: Ago to Oct
Eje 2 Territorio, vida y ambiente | bar: Ago to Oct
Eje 3 Mujeres, Inclusion y diversidad | bar: Ago to Oct
Eje 4 Transformación Digital y cibercultura | bar: Ago to Oct
Eje 5 Probidad, etica e identidad de lo publico | bar: Ago to Oct
Eje 6. Competencia y habilidades | bar: Ago to Oct
[28 empty] | Plan anual de vacantes y plan anual de provisión de recursos humanos | Informe de empleos en vacancia definitiva y transitoria y nombramiento provisional | bar: Mar to Abr
Reporte ante la Comision Nacional del Servicio Civil (CNSC) y Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) realizado | bar: May to Jul
Informe de evaluacion de desempeño realizada a servidores publicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remocion de la Gobernacion de nariño | bar: Jul to Sep
Plan de accion para formalizar empleos publicos (concurso de meritos) | bar: Ago to Oct
Seguimiento a ejecución de los planes institucionales | bar: May; Ago; Nov
[27 empty] | Actividad 2: Gastos operativos de la inversión. | Firma del contrato con el operador | [13 empty] | Subsecretaria de talento humano | bar: Feb to Mar
[27 empty] | CUMPLIMIENTO DE LA META N° 603 | [14 empty] | Subsecretaria de talento humano | bar: Dic
GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento de la administración departamental mediante estrategias de eficiencia administrativa. | 45 | Gobierno Territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520131 | Servicio de gestión documental actualizado (Producto principal del proyecto) | 599 | 4599017 | Servicio de gestión documental | Sistema de gestión documental implementado. | 459901700 | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599036-2024003520131-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 66537603 |  |  | 66537603 |  | Actividad 1: actualizar el programa de "seguimiento y actualización de los cálculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales" pasivocol | Actualización de mesadas pensionales (tiempos estipulados por el ministerio de hacienda) | [13 empty] | Subsecretaria de talento humano | bar: Ene to Feb
Cargue de requisitos de habilitantes | bar: Feb to Nov
[18 empty] | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599036-2024003520131-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 67427325 |  |  | 67427325 |  | Actividad 2: desahorro de recursos para el pago de mesadas pensionales. | Vinculación de personal OPS para el cargue de los requisitos de actualización del de los calculos actuariales del pasivo pensonial de la Gobernación de Nariño | [13 empty] | Subsecretaria de talento humano | bar: Ene to Mar
CUMPLIMIENTO DE LA META N° 599 | bar: Dic
GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento institucional a través de la modernización administrativa de la Gobernación de Nariño | 45 | Gobierno Territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520132 | Implementación de la política de servicio al ciudadano, acorde con los lineamientos dados por la Función Publica, para la vigencia fiscal 2025 Gobernación de Nariño | 601 | 4599001 | Documentos de evaluación | Política de servicio a la ciudadanía en el marco de MIPG implementada. | 459900100 | Documentos de evaluación elaborados | 0.1 | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599001-2024003520132-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 503892539 |  |  | 503892539 |  | Actividad 1: Conformar un equipo de trabajo para planificar y ejecutar las actividades que permitan avanzar en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Trimestralmente se realizaran informes de avances de la implementación de la politica de servicio al ciudadano y PQRS. | [13 empty] | Secretaria General | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[18 empty] | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599001-2024003520132-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 97830075 |  |  | 97830075 |  | Actividad 2: Conformar un equipo de trabajo que opere el sistema de control de ingreso y el conmutador en la Sede Central de la Gobernación de Nariño. | Contratación de dos Ops para el control de ingreso y operación del comuntador de la sede central que laboraran hasta Diciembre | [13 empty] | Secretaria General | bar: Ene; Mar
[27 empty] | CUMPLIMIENTO DE LA META N° 601 | [14 empty] | Secretaria General | bar: Dic
GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento institucional a través de la modernización administrativa de la Gobernación de Nariño | 45 | Gobierno Territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 1000 | Intersubsectorial Gobierno | 2024003520133 | Implementación Política de Gestión Documental, vigencia 2025 en la Gobernación de Nariño | 599 | 4599017 | Servicio de gestión documental | Sistema de gestión documental implementado. | 459901700 | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599017-2024003520133-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 50447669 |  |  | 50447669 |  | Actividad 1: Garantizar la conservación de los documentos del archivo central con un espacio físico adecuado. | Contrato de servicios de custodia de archivos con 4 supervisiones de contrato a cargo de Archivo general | [13 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Ene to Ago
[28 empty] | Contrato de servicios de custodia de archivos (septiembre-diciembre) con dos supervisiones de contrato a cargo de Archivo general | [13 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Sep to Dic
[18 empty] | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599017-2024003520133-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 28758569 |  |  | 28758569 |  | Actividad 2: Organización de fondos acumulados. | Contratación de Ops para la organización de Archivos acumulados de acuerdo a la necesidad de Archivo general | [13 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Ene; Mar
[28 empty] | Organizar los documentos producidos en cada oficina de acuerdo con los procedimientos establecidos en la entidad y tablas de retención documental | Socialización y aplicación de Tablas de Retención Documental en cada una de las dependencias | [12 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Sep
[29 empty] | Realizar plan de trabajo para transferencias documentales | [12 empty] | Profesional Universitario Secretarias ejecutivas, secretarios y Auxiliares administrativos de las dependencias de la entidad (encargados de los archivos de gestión de la entidad) | bar: Oct
[18 empty] | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599017-2024003520133-91199-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.009 | 105197400 |  |  | 105197400 |  |  | Aplicar la política de gestión documental articulada con los sistemas de gestión de la entidad y adoptada por la administración departamental | Elaboración, Socialización de la Política de Gestión Documental aprobada por la entidad, con los sectoriales y funcionarios de la Administración Departamental, para su correcta aplicación y puesta en marcha | [12 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Mar to Jun
[29 empty] | Elaborar e implementar programa de gestión documental | [12 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Nov to Dic
[28 empty] | Actualizar las TRD de la administración departamental, que se encuentran convalidadas por el AGN | Actualización de tablas de retención documental (lo cual se hará teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 01 del 2024 AGN) | [12 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Oct
[29 empty] | Socialización de las Tablas de Retención Documental en cada una de las dependencias (oficinas productoras de la Administración Departamental) | [12 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Dic
[28 empty] | Capacitar a todos los funcionarios de la entidad sobre el manejo adecuado de los documentos | [13 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Mar to Nov
[18 empty] | 1.2.1.0.00 | Recursos Propios | 2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599017-2024003520133-83990-16-1.2.1.0.00 | 2.3.2.02.02.008 | 171026938 |  |  | 171026938 |  | Actividad 3: Elaborar e implementar el plan de mejora de Gestión Documental. | Consultoria de Diagnostico de gestión Documental para subsanar los hallazgos frente a Archivo General de la Nación | [13 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Feb to Abr
[28 empty] | Ejecución del diagnostico del archivo general | [13 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: May to Jun
[28 empty] | Entrega del Plan de Mejora para el archivo general de la Gobernación de Nariño | [13 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Jul
[27 empty] | CUMPLIMIENTO DE LA META N° 599 | [14 empty] | Subsecretaria Administrativa - Archivo General | bar: Dic
3953207697
[22 empty] | 18544606729 |  |  | 355430576
[22 empty] | 22497814426 | 25971828769
3474014343
Note on K12: Usuario de Windows: Corresponde al Proyecto formulado y regisrado en Banco de Proyectos Territorial. Al proyecto pueden estar asociados un solo, o varios indicadores de producto en consecuencia una o varias metas. Se recomienda formular proyectos integrales, que permitan ejecutar varias metas de PDT - Para esa integralidad se recomienda tener encuenta los programas presupuestaes como unidad articuladora entre la planeación y el presupuesto. A cada programa presupuestal estarán asociados varios indicadores/metas de producto.
Note on N12: Usuario: El producto se obtiene de la matriz de homologación del Plan Indicativo del PDT
Note on R12: Usuario de Windows: Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.
Note on T12: Usuario de Windows: Se deberá definir si la fuente es con recursos propios del Departamento, SGP, de la Nación, Regalías, de Crédito, otras fuentes, etc.
Note on AB12: Usuario de Windows: Se deberá describir detalladamente lo que se va a ejecutar en el proyecto de acuerdo a lo establecido en la mga presentada por la dependencia. El desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar estarán asociadas con distintas contrataciones, de allí la interoperabilidad entre SECOP Y SUIFP.
Note on AQ12: Usuario de Windows: Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.