## Hoja1
TIC - PLAN ACCIÓN 2025
BPIN |  |  | 2024003520082
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Fortalecimiento de Conectividad digital del Departamento de Nariño
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 1682578400
VALOR TOTAL DE SERVICIOS | [8 empty] | 1364000000
VALOR TOTAL DE PERSONAL | [8 empty] | 318578400 | 18.93%
NÚMERO DE LA META PDD | PRODUCTO | ALCANCE DEL PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META PROGRAMADA VIGENCIA 2025 | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DEL RUBRO | VALOR TOTAL POR META | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES PARA CUMPLIR ACTIVIDAD (CONTRATACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, ENTRE OTROS) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
572 | Documentos de planeación | Formulado e implementado Plan Estratégico Departamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. | Documentos de planeación elaborados | 1 | 2.3.2.02.02.008-23-2301-0400-2301004-2024003520082-83990-16-1.2.1.0.00 | 10000000 | 146533600 | Formulado e implementado Plan Estratégico Departamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. Meta 572 | Contratación de logística para realizar la Cumbre de CIOS.
Realización de la cumbre de CIOS para el diagnóstico y levantamiento de necesidades tecnológicas para la construcción del PETI departamental y socialización de avances e implementación.
[5 empty] | 2.3.2.02.02.009-23-2301-0400-2301004-2024003520082-91199-16-1.2.1.0.00 | 136533600 |  |  | Contratación de Personal para apoyo en el proceso de PETI Departamental.
Planificación y levantamiento de la información abordando las inquietudes y oportunidades de mejora de los interesados en relación con la gestión y el gobierno de TI en el Departamento de Nariño.
Contrucción del documento del PETI y anexos.
Formulado el Plan Estratégico Departamental de Tecnologías
573 | Servicio de conexiones a redes de servicio portador | Fortalecidos muncipios con bajo nivel de internet rural a través de tecnologías de fibra, satelital, radioenlace o hÍdridas. | Municipios y áreas no municipalizadas conectados a redes de servicio | 8 | 2.3.2.02.02.008-23-2301-0400-2301028-2024003520082-83990-16-1.2.1.0.00 | 500000000 | 591022400 | Fortalecidos municipios con bajo nivel de internet rural a través de tecnologías de fibra, satelital, radioenlace o híbridas. Meta 573 | Contratación del servicio de internet en los 10 Puntos Vive Digital del Departamento de Nariño.
Contratación de apoyo técnico, financiero y administrativo en las mesas de trabajo a realizarse en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las condiciones de conectividad digital y de acceso a las TIC para las comunidades de los municipios PDET del departamento de Nariño”, en su tercera fase.
Apoyar en las mesas tecnicas realizadas por MinTic en el marco de la viabilización y ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las condiciones de conectividad digital y de acceso a las TIC para las comunidades de los municipios PDET del departamento de Nariño”, en su tercera fase."
Viabilizado el proyecto "Fortalecimiento de las condiciones de conectividad digital y de acceso a las TIC para las comunidades de los municipios PDET del departamento de Nariño”, en su tercera fase."
[5 empty] | 2.3.2.02.02.009-23-2301-0400-2301028-2024003520082-91199-16-1.2.1.0.00 | 91022400 |  |  | Contratación de personal.
Personal para apoyo en la formulación y ejecución "Fortalecimiento de las condiciones de conectividad digital y de acceso a las TIC para las comunidades educativas de los municipios PDET del departamento de Nariño.
Fortalecidos municipios con bajo nivel de internet rural a través de tecnologías de fibra, satelital, radioenlace o híbridas.
574 | Servicio de conexiones a redes de acceso | Proporción de hogares con infraestructura de telecomunicaciones de última milla y terminal de usuario para permitir el acceso a Internet en hogares de bajos ingresos. | Hogares con conexión a internet | 55 | 2.3.2.02.02.008-23-2301-0400-2301027-2024003520082-83990-16-1.2.1.0.00 | 500000000 | 591022400 | Proporción de hogares con infraestructura de telecomunicaciones de última milla y terminal de usuario para permitir el acceso a Internet en hogares de bajos ingresos. Meta 574 | Contratación para la formulación y ejecución del Proyecto de conectividad ultima milla, seguimiento y apoyo conectividad por parte del Ministerio TIC en el departamento de Nariño.
Formulado y ejecutado el proyecto de conectividad ultima milla.
[5 empty] | 2.3.2.02.02.009-23-2301-0400-2301027-2024003520082-91199-16-1.2.1.0.00 | 91022400 |  |  | Contratación de Personal que apoye el proceso de conectividad.
Cumplimiento de la meta (Conectividad a hogares con infraestructura de telecomunicaciones de última milla y terminal de usuario)
579 | Servicio de difusión para promover el uso de internet | Implementada estrategia de apropiación / formación TIC con enfoque diferencial y poblacional. | Personas capacitadas en tecnologías en el uso de y apropiación de las TIC, con efoque diferencial y poblacional | 700 | 2.3.2.02.02.008-23-2301-0400-2301047-2024003520082-83990-16-1.2.1.0.00 | 154000000 | 154000000 | Implementada estrategia de propiación/formación TIC con enfoque diferencial y poblacional . Meta 579 | Contratación de operador para capacitación en TI.
Contratación del servicio de soporte y mantenimiento de equipos tecnológicos y red de datos del ViveLab de Nariño.
Apoyo en la construcción de la estrategia de apropiación TIC, planificación y ejecución.
580 | Servicio de Investigación, Desarrollo e Innovación para la industria de las Tecnologías de la Información | Creación y fortalecimiento de centros digitales con enfoque educativo en TIC. | Proyectos financiados | 15 | 2.3.2.01.01.003.03.02-23-2301-0400-2301066-2024003520082-4516099-16-1.2.1.0.00 | 200000000 | 200000000 | Creación y fortalecimiento de centros digitales con enfoque educativo en TIC (Meta 580) | Contratación del Mantenimiento de equipos de cómputo y redes de los PVD.
Ejecución del plan de Mantenimiento de equipos de cómputo y redes de los PVD.
Contratación para el diagnóstico y la formulación de Proyectos para la creación y fortalecimiento de centros digitales con enfoque educativo en TIC.
Fortalecimiento de centros digitales con enfoque educativo en TIC.
BPIN |  |  | 2024003520083
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Desarrollo de Tecnología que Transforma en el Departamento de Nariño
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 3337864207
VALOR TOTAL DE SERVICIOS |  |  | 2638708807
VALOR TOTAL DE PERSONAL |  |  | 399155400 | [6 empty] | 18.93% Ene: 11.96%
NÚMERO DE LA META PDD | PRODUCTO | ALCANCE DEL PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META PROGRAMADA VIGENCIA 2025 | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DEL RUBRO | VALOR TOTAL POR META | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES PARA CUMPLIR ACTIVIDAD (CONTRATACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, ENTRE OTROS) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
575 | Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | Desarrollados, implementados y mejorados aplicativos, herramientas y servicios tecnológicos en el marco de la estrategia de Gobierno Digital. | Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implemetadas | 1 | 2.3.2.02.01.003-23-2302-0400-2302086-2024003520083-97990-16-1.2.1.0.00 | 523708807 | 2646841807 | Desarrollados, implementados y mejorados aplicativos, herramientas y servicios tecnológicos en el marco de la estrategia de Gobierno Digital. Meta 575 | Contratación para el suministro de infraestructura tecnológica y licenciamiento. | bar: 11.96% Mar
Contratación para el suministro de repuestos, componentes informáticos, electrónicos, herramientas, elementos de mantenimiento y repuestos para la infraestructura de red y equipos tecnológicos. | bar: 11.96% Feb
Contratación para el suministro de dispositivos para fortalecimiento de la red de datos de las dependencias de la Entidad. | bar: 11.96% Abr
[5 empty] | 2.3.2.02.02.008-23-2302-0400-2302086-2024003520083-83990-16-1.2.1.0.00 | 815000000 |  |  | Contratación del servicio de internet para las dependencias de la Gobernación de Nariño ubicadas en las diferentes Sedes de la ciudad de Pasto, canales principales y canal respaldo. | bar: 11.96% Feb
Contratación de la Renovación de la suscripción de las Licencias Google Workspace Enterprise Starter y Google Vault bajo el dominio de narino.gov.co | bar: 11.96% Nov to 11.96% Dic
Contratación del servicio de Alquiler de servidores dedicados en modo cloud en alta disponibilidad y almacenamiento NAS en la nube. | bar: 11.96% Feb
Contratación del Servicio de consultoría para la formulación del Plan de Recuperación de Desastres de Tecnología DRP correspondiente a la Planificación del sistema de seguridad y privacidad de la información SGSI en la Gobernación de Nariño. | bar: 11.96% Mar
Contratación de la Renovación del licenciamiento de software antivirus SOPHOS que se encuentra implementado en la entidad; con actualización, soporte, capacitación y asistencia técnica. | bar: 11.96% Ene
Apoyo en la ejecución del programa de fortalecimiento de cafes especiales del departamento: evento "La Mejor Taza Nariño 2025" | bar: 11.96% Jul
[5 empty] | 2.3.2.02.02.008-23-2302-0400-2302086-2024003520083-83990-16-1.3.3.1.00 | 1000000000 |  |  | Contratación de Servicios de soporte técnico de sistemas de informacion, solución de inconsistencias y falencias presentadas en los módulos que los componen. | bar: 11.96% Feb to 11.96% Abr
Contratación del Servicio de mantenimiento físico y soporte a dispositivos de Aire acondicionado de la entidad y PVD | bar: 11.96% May
Contratación del suministro de ampliación de garantías de equipos servidores de la entidad, para cubrir el suministro de repuestos hardware y soporte técnico por término de un año. | bar: 11.96% Mar
Contratación del suministro de licenciamiento y servicio de instalación y configuración de servidores y estaciones de trabajo de la Entidad, para la puesta en funcionamiento del sistema de copias de seguridad de informacion. | bar: 11.96% May
Contratación del servicio de mantenimiento de Impresoras, Escáner y Video Beam de la Gobernación de Nariño | bar: 11.96% Feb
Aporte de CDP para contratación de Operador logístico (turnariño). | bar: 11.96% Feb
Aporte de CDP para contratación de Plan de Medios - prensa. | bar: 11.96% Feb
Aporte de CDP para contratación de Impresos y publicaciones. | bar: 11.96% Feb
Contratación para la actualización de la Política de Gobierno Abierto encaminada al cumplimiento de la política de gobierno digital. | bar: 11.96% Abr
[5 empty] | 2.3.2.02.02.009-23-2302-0400-2302086-2024003520083-91199-16-1.2.1.0.00 | 308133000 |  |  | Contratación de Personal que apoye el proceso de transformación tecnológica. | bar: 11.96% Ene; 11.96% Mar
576 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de proyectos e Investigación, desarrollo e innovación en temas TIC | Creado y en funcionamiento canal de radio y audiovisual institucional. | Proyectos apoyados | 2 | 2.3.2.02.02.008-24-2303-0400-2302014-2024003520083-83990-16-1.2.1.0.00 | 300000000 | 300000000 | Creado y en funcionamiento Canal de radio y audiovisual institucional. Meta 576 | Formulación y ejecución del Proyecto para la creación del canal de radio audiovisual Institucional.
577 | Servicio de asistencia técnicas a emprendedores y empresas | Asistencia técnica en transformación digital a Mipymes, empresas y emprendimientos. | Emprendedores y empresas asistidas técnicamente | 30 | 2.3.2.02.02.009-23-2302-0400-2302021-2024003520083-91199-16-1.2.1.0.00 | 45511200 | 45511200 | Asistencia técnica en transformación digital a Mipymes, empresas y emprendimientos. Meta 577 | Contratación de Personal que apoye el proceso de transformación digital de las Mpymes, empresas y emprendimientos.
578 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales | Apoyados proyectos de valor agregado a la producción agrícola del departamento en el marco de la estrategia ciudades inteligentes | Proyectos financiados | 2 | 2.3.2.02.02.009-23-2302-0400-2302014-2024003520083-91199-16-1.2.1.0.00 | 45511200 | 345511200 | Apoyados proyectos de valor agregado a la producción agrícola del departamento en el marco de la estrategia ciudades inteligentes. Meta 578 | Contratación de Personal que apoye en la construcción de un proyecto de producción agrícola en la línea de Ciudades Inteligentes.
Note on A3: ====== ID#AAABY3ZbbBY Usuario de Windows (2025-01-20 21:01:18) Corresponde al Proyecto formulado y regisrado en Banco de Proyectos Territorial. Al proyecto pueden estar asociados un solo, o varios indicadores de producto en consecuencia una o varias metas. Se recomienda formular proyectos integrales, que permitan ejecutar varias metas de PDT - Para esa integralidad se recomienda tener encuenta los programas presupuestaes como unidad articuladora entre la planeación y el presupuesto. A cada programa presupuestal estarán asociados varios indicadores/metas de producto.
Note on B8: ====== ID#AAABY3ZbbBU Usuario (2025-01-20 21:01:18) El producto se obtiene de la matriz de homologación del Plan Indicativo del PDT
Note on E8: ====== ID#AAABY3ZbbBI Usuario de Windows (2025-01-20 21:01:18) Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.
Note on I8: ====== ID#AAABY3ZbbBQ Usuario de Windows (2025-01-20 21:01:18) Se deberá describir detalladamente lo que se va a ejecutar en el proyecto de acuerdo a lo establecido en la mga presentada por la dependencia. El desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar estarán asociadas con distintas contrataciones, de allí la interoperabilidad entre SECOP Y SUIFP.
Note on A37: ====== ID#AAABY3ZbbBY Usuario de Windows (2025-01-20 21:01:18) Corresponde al Proyecto formulado y regisrado en Banco de Proyectos Territorial. Al proyecto pueden estar asociados un solo, o varios indicadores de producto en consecuencia una o varias metas. Se recomienda formular proyectos integrales, que permitan ejecutar varias metas de PDT - Para esa integralidad se recomienda tener encuenta los programas presupuestaes como unidad articuladora entre la planeación y el presupuesto. A cada programa presupuestal estarán asociados varios indicadores/metas de producto.
Note on B41: ====== ID#AAABY3ZbbBU Usuario (2025-01-20 21:01:18) El producto se obtiene de la matriz de homologación del Plan Indicativo del PDT
Note on E41: ====== ID#AAABY3ZbbBI Usuario de Windows (2025-01-20 21:01:18) Corresponde a la meta programada en Plan indicativo para la vigencia correspondiente.
Note on I41: ====== ID#AAABY3ZbbBQ Usuario de Windows (2025-01-20 21:01:18) Se deberá describir detalladamente lo que se va a ejecutar en el proyecto de acuerdo a lo establecido en la mga presentada por la dependencia. El desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar estarán asociadas con distintas contrataciones, de allí la interoperabilidad entre SECOP Y SUIFP.