## Hoja1
INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACCION POPULAR 2017-00639-00
ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL FALLO 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAN PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NARIÑO - PDA NARIÑO
PERIODO ENERO - FEBRERO DE 2026
Responsable: NACION, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Responsable: MUNICIPIOS POR DONDE HACE RECORIDO EL RIO GUITARA, MINSTERIOR DE AMBIENTE Y DESARROLLO SISTENIBLE, CORPONARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO,PROCURADURIA Y DEFENSORIA DEL PUEBLO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
2.DECLARAR EL 20 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DIA DEL RIO GUITARA | El 20 de noviembre de 2024, la Gobernación de Nariño, en conjunto con el PDA – Nariño, la Universidad Mariana y CORPONARIÑO, llevó a cabo el primer evento en conmemoración del Día del Río Guáitara, bajo el lema: “Juntos demos vida a nuestro Río Guáitara” y tuvo como objetivo principal destacar las acciones emprendidas por los 33 municipios del departamento de Nariño en favor de la protección y conservación del río Guáitara. | Cumplido | Evidencia: Oficio SPD-PDA-G-2358-02 informe de acciones con corte a diciembre de 2024. Oficio SPD-PDA-G-2185-02 informe de acciones con corte a octubre de 2025. Oficio SPD-PDA-G-0047-02 de 19 de enero de 2026 Link de eviencia: https://narino.gov.co/notificaciones/rio-guaitara/
Responsable: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
10.1. ACTUALIZAR, REVISAR Y PROPONER A LOS MUNICIPIOS CONDENADOS, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAR CON SU RESPECTIVA COFINANCIACIÓN. | 1.Incorporación de metas asociadas al tratamiento de aguas residuales en Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027” 2. Aprobación de proyectos de pre-inversión e inversión asociados a Plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR 1 en municipios condenados bajo la sentencia de primera instancia en la acción popular No 2017-0639 | Cumplido | Evidencia: Oficio SPD-PDA-G-2358-02 informe de acciones con corte a diciembre de 2024. Oficio SPD-PDA-G-0399-02 informe de acciones con corte a 28 de febrero de 2025 Oficio SPD-PDA-G-0710-02 informe de acciones con corte a 30 de abril de 2025 Oficio SPD-PDA-G-1050-02 informe de acciones con corte a 30 de junio de 2025 y anexos Oficio SPD-PDA-G-1511-02 con corte a 31 de agosto de 2025 y anexos Oficio SPD-PDA-G-2185-02 informe de acciones con corte a octubre de 2025. Oficio SPD-PDA-G-0047-02 de 19 de enero de 2026 Oficio SPD-PDA-G-0509-02 de 12 de marzo de 2026 Link de eviencia: https://narino.gov.co/notificaciones/rio-guaitara/
10,2. BRINDAR LA ASESORÍA QUE REQUIERAN LOS MUNICIPIOS CONDENADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PTAR. | 1. Vinculación al PDA de 33 municipio vinculados en la acción popular. 2. Acompañamiento en la Ssuscripcion de planes de accion municipales, para priorización de proyectos. 3- Acompañamiento en los procesos de contratación de los proyectos aprobados. Contratación de interventoría a cargo del Departamento de Nariño | Cumplido | Evidencia: Oficio SPD-PDA-G-2358-02 informe de acciones con corte a diciembre de 2024. Oficio SPD-PDA-G-0399-02 informe de acciones con corte a 28 de febrero de 2025 Oficio SPD-PDA-G-0710-02 informe de acciones con corte a 30 de abril de 2025 Oficio SPD-PDA-G-1050-02 informe de acciones con corte a 30 de junio de 2025 y anexos Oficio SPD-PDA-G-1511-02 de 11 de septiembre de 2025 y anexos Oficio SPD-PDA-G-0047-02 de 19 de enero de 2026 Oficio SPD-PDA-G-0509-02 de 12 de marzo de 2026 Link de eviencia: https://narino.gov.co/notificaciones/rio-guaitara/
Responsable: ENTIDADES CONDENADAS , CORPONARIÑO, DEPARTAMENTO, MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
ORDENAR A LAS ENTIDADES CONDENADAS A PUBLICAR LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE SENTENCIA EN SUS PÁGINAS WEB, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES E LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, AL MENOS POR TREINTA (30) DÍAS, PARA LO CUAL, SUS MANDATARIOS JUDICIALES, REMITIRÁN AL TRIBUNAL LA CONSTANCIA RESPECTIVA CON COPIA DE LOS PANTALLAZOS DE LA PUBLICACIÓN. | Creación de micrositio en la página web de la gobernación | Cumplido | Evidencia: Oficio SPD-PDA-G-2358-02 informe de acciones con corte a diciembre de 2024. Oficio SPD-PDA-G-0399-02 informe de acciones con corte a 28 de febrero de 2025 Link de eviencia: https://narino.gov.co/notificaciones/rio-guaitara/
Responsable: ENTIDADES CONDENADAS , CORPONARIÑO, DEPARTAMENTO, MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PROCURADURIA , DEFENSORIA DEL PUEBLO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
CONFORMAR EL COMITÉ PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE SENTENCIA, EN LOS TÉRMINOS QUE SE CONSIGNAN EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA SENTENCIA, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE LA LEY 472 DE 1998. | Asistencia permanente a comité de verificación programado por personería municipal | Cumplido | Evidencia: Listados de asistencia que reposan en personeria