## Estrategia de RC
| PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  |  | CÓDIGO: SIPG-PL-01
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN: 04/04/2022
PÁGINAS: 01-02
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
LÍDER DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
ACTIVIDADES DE GESTIÓN/FURAG ¿QUÉ? | ACTIVIDAD (ES) DE IMPLEMENTACIÓN ¿CÓMO? Ó ALTERNATIVA (S) DE MEJORA | PRODUCTO (S) / META (S) | RESPONSABLE(S) | PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  | SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Aprestamiento: Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI) | Realizar un informe técnico que incluya el análisis DOFA y PESTEL del proceso de rendición de cuentas de la Gobernación de Nariño con base en fuentes internas y externas | 1 Análisis DOFA y PESTEL elaborado | Secretaria de Planeación; Subsecretaria de Desarrollo Comunitario; Subsecretaria de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-08-01 | 2026-12-18 | Registro documental DOFA y PESTEL (evaluación y análisis del entorno), acta de reunión, material de capacitación y listado de asistencia.
Aprestamiento: Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.
Aprestamiento: Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.
Aprestamiento: Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.
Aprestamiento: Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.
Aprestamiento: Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | Elaborar un listado de los informes presentados a los entes de control con sus responsables y periodicidad | 1 listado de informes elaborado | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-08-04 | 2026-11-30 | Registro documental listado informes e invitaciones a entes de control
Aprestamiento: Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | Crear y poner en marcha un Nodo de Rendición de Cuentas para articular acciones con entidades del nivel territorial | 1 nodo de rendición de cuentas creado | Secretaria de Planeación y Comité SNRdC | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Registro documental del acto administrativo y ficha de creación del NODO.
Preparación para la rendición de cuentas: Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. | Elaborar un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz | 1 informe elaborado | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana | 2026-05-05 | 2026-08-31 | Registro documental informe, acta y registro de la audiencia
Preparación para la rendición de cuentas: Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándose a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas de Acuerdos de Paz | 1 Audiencia pública
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: paso 1 Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas según la estructura institucional y publicarla en el micrositio de MIPG y en la página web institucional | 1 estrategia de rendición de cuentas elaborada y publicada | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-05-15 | 2026-12-18 | Registro documental de estrategia y pantallazo de publicación
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: paso 2 Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: paso 2 Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Elaborar el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de rendición de cuentas, diferenciando temas generales y específicos | 1 Cronograma de actividades elaborado | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Registro documental cronograma
Aprestamiento: Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: * Gestión realizada. * Resultados de la gestión. * Avance en la garantía de derechos. | Realizar la identificación, clasificación y caracterización de los grupos de valor en lo relacionado al proceso de rendición de cuentas, identificando sus necesidades de información, canales de preferencia y temas de interés | 1 Caracterización de grupos de valor elaborada | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-06-09 | 2026-10-31 | Registro documental caracterización.
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarse. |  | 1 Matriz de verificación de grupos de valor elaborada | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente. |  | 1 Matriz de grupos de valor por dependencia elaborada basada en la caracterización | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. |  | 1 Encuesta de caracterización aplicada | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano
|  | 1 Diagnóstico de espacios y canales elaborado | Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Despacho - Prensa
Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas: Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | Elaborar un informe de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas | 1 Informe elaborado | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-11-01 | 2026-12-18 | Registro documental informe consolidado
Preparación para la rendición de cuentas: Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Desarrollar consulta a los grupos de interés sobre los temas que deban desarrollarse en la rendición de cuentas | 1 encuesta realizada | Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Registro documental de informe de encuesta Formularios publicados y resultados recibidos
Preparación para la rendición de cuentas: Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.
Preparación para la rendición de cuentas: Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: paso 2 Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | Elaborar el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas, estableciendo canales, responsables y lineamientos para la divulgación de la información. | 1 Matriz de canales institucionales elaborada | Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Despacho - Prensa | 2026-06-15 | 2026-10-31 | Registro documental matriz de canales y procedimiento de actualización
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: paso 2 Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. |  | 1 Documento de canales y mecanismos virtuales | Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Despacho - Prensa |  |  | Registro documental de canales virtuales
Preparación para la rendición de cuentas: Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. |  | Convocatorias por medios tradicionales realizadas | Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Despacho - Prensa |  |  | Registro documental soportes de convocatoria (radio, prensa, perifoneo)
Preparación para la rendición de cuentas: Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. |  | Convocatorias por medios electrónicos realizadas | Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Despacho - Prensa |  |  | Registro documental pantallazos de publicaciones en redes y mensajes
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: paso 2 Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. |  | 1 Componente de comunicaciones elaborado | Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Despacho - Prensa |  |  | Registro documental del componente de comunicaciones
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: paso 2 Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas | Actualizar el procedimiento de audiencia pública de rendición de cuentas definiendo roles y responsabilidades | 1 Procedimiento de audiencia pública actualizado | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Registro documental procedimiento actualizado
Preparación para la rendición de cuentas: Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma. | Consolidar el informe de gestión anual y/o por temas priorizados (incluyendo indicadores, metas, procesos, etc.) | 1 Informe de gestión consolidado | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-10-01 | 2026-12-18 | Registro documental informe de gestión e informes de entes de control
Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas: Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | Realizar 3 audiencias públicas de rendición de cuentas y habilitar espacios para la participación ciudadana | 3 Audiencias públicas realizadas | Secretaría de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-06-15 | 2026-12-18 | Registro documental actas y registros de audiencias
Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas: Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | Consolidar preguntas y solicitudes formuladas por la ciudadanía y gestionar respuestas | 1 documento con preguntas y respuestas consolidado | Secretaria de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano; Despacho - Prensa | 2026-06-15 | 2026-12-18 | Registro documental de respuestas y pantallazos de publicación
Preparación para la rendición de cuentas: Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma. | Elaborar un informe de cumplimiento de los indicadores de resultado (indicadores de bienestar) del plan de desarrollo departamental | 1 Informe de indicadores de bienestar elaborado | Secretaría de Planeación - Banco de proyectos | 2026-08-01 | 2026-12-18 | Informe de cumplimiento de indicadores
Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas: Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. "Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas. | Elaborar un informe de verificación por parte de Control Interno a la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Informe de verificación de Control Interno | Oficina de Control Interno de Gestión | 2026-12-01 | 2026-12-18 | Registro documental informe de control interno
Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas: Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Formular el plan de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones y recomendaciones ciudadanas | 1 Plan de mejoramiento formulado | Secretaría de Planeación; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario; Subsecretaría de Relacionamiento de Estado Ciudadano | 2026-11-01 | 2026-12-18 | Plan de mejoramiento
Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas: Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.
GOBERNACIÓN
DE NARIÑO
Note on G12: ====== ID#AAAB8TBw9qI Cesar Augusto (2026-05-29 18:12:45) depende del alcance, si solo es equipo líder o con todas las dependencia
Note on F18: ====== ID#AAAB8ttz29s Lenny Janeth Moncayo Muñoz (2026-06-03 15:56:55) se viene trabajando en el nodo desde feb
Note on C21: ====== ID#AAAB83FFrzM Cesar Augusto (2026-06-04 19:53:43) Saber si es interno o a entidades externas
Note on F23: ====== ID#AAAB8ttz29s Lenny Janeth Moncayo Muñoz (2026-06-03 15:56:55) se viene trabajando en el nodo desde feb
Note on F24: ====== ID#AAAB8ttz29s Lenny Janeth Moncayo Muñoz (2026-06-03 15:56:55) se viene trabajando en el nodo desde feb